## 2025年即墨区政府工作报告事项责任分工及计划进度安排表
2025年区政府工作报告挂牌督办事项9月份工作进展情况表
事项 编号 | 事项名称 | 2025年具体工作 内容和任务目标 | 主办 单位 | 9月份工作进展 | 存在问题 | 下一步工作计划 | 分管领导及 联系方式 | 直接负责人 及联系方式
B-01 | 坚持“大抓项目、抓大项目”，推动总投资984.3亿元的185个省市区重点项目上半年全部开工，完成年度投资400亿元以上。 | 对2025年我区185个重点项目，制定项目“旬推进”计划，逐个项目“定责任、定措施、定时限”，全力推进重点项目有序开工建设，确保省市重点建设项目一季度开工率达86%以上，实现“开门红”；上半年全部实现开工建设，开工率达100%。 | 区发展和改革局 | 截至目前，185个省市区重点项目已全部开工，全区完成投资385.5亿元。 |  | 严格落实项目“旬推进”计划，年底前形成更多实物投资量。指导项目依规纳统，形成有效投资支撑。
B-02-01 | 鼓励引导企业开展设备更新，积极帮助企业争取专项再贷款等政策，全年实施技改项目220个、完成投资260亿元以上。 | 一是通过技改政策引导企业大规模设备更新；二是帮助企业申报国家技术改造再贷款政策；三是通过调度促进、现场服务等形式，充分挖掘技改投资潜能，做到技改投资应统尽统，帮助企业解决项目建设中的难点堵点，推进项目快建设、早投产。年内实施制造业技改项目220个以上、完成技改投资260亿元以上。 | 区工业和信息化局 | 一是指导17家企业准备纳入国家再贷款项目库材料，已纳入15家企业；二是组织42家企业申报青岛市技术改造设备投资奖补政策，已推荐至青岛市工信局；三是对各区位、项目进行走访，掌握全年投资进度，提前预判辖区全年工业技改投资情况。1-8月份实施技术改造项目123个，完成投资206.2亿元。 |  | 一是加强重点区位、重点企业调度促进，为全年投资攻坚打好基础。二是推进重点技改项目建设，促进技改项目快建设、快投产。
B-03-01 | 发挥政府投资带动作用，争取更多专项债、特别国债和政策性资金，支持符合条件的项目形成更多实物投资量。 | 一是在专项债项目储备上精准发力。会同发改部门加大项目征集力度，通过召开专题培训会议、一对一服务等方式，提高项目入库质量和效率。二是在专项债发行上持续加力。加大“走上去”工作力度，建立“多渠道、分层次、点对点”对上沟通汇报工作机制，积极争取青岛市财政局分配发债限额支持，提高专项债发行效率。 | 区财政局 | 青岛市下达我区新增政府项目专项债券限额共60.3亿元，目前已发行55.5亿元，主要涉及棚户区、老旧小区改造、医疗卫生、产业园区基础设施建设等20个项目。 |  | 督促项目单位加快项目建设进度，尽快形成实物工作量，按规定加强债券资金管理使用。配合区发改部门尽快储备一批成熟度高的项目，为后续项目专项债发行做好准备。
B-03-02 | 发挥政府投资带动作用，争取更多专项债、特别国债和政策性资金，支持符合条件的项目形成更多实物投资量。 | 做好专项债、超长期特别国债、中央预算内资金项目的储备、申报，最大限度争取政策性资金支持项目建设。 | 区发展和改革局 | 一是国债方面，2025年共过审“两重”、大规模设备更新国债项目13个，支持资金5.25亿元。二是中央预算内资金方面，我区城市更新领域两批次过审项目5个，安排资金1.1528亿元。三是专项债方面，2025年共上报专项债券项目20个。 |  | 持续强化对上资金争取，进一步做好政策性资金项目储备。
B-04 | 吸引更多民间资本参与重大工程、重点产业链项目建设，民间投资占比保持在70%以上。 | 加强在库民间投资项目调度，推进重点民间投资支撑项目提速建设，力争民间投资占比保持在70%以上。 | 区发展和改革局 | 1-8月，我区民间投资占比80.4%。 |  | 精准调度1-8月359个在库民间项目，加快陆港智能装备产业园（总投资22亿元）等重点支撑项目建设进度，促进民间投资占比保持稳定。
B-05 | 积极推进消费品以旧换新，提振智能家电、新能源汽车等大宗消费，策划开展“四季特色”促消费系列活动。 | 充分发挥政府公信力与号召力，调动商贸企业积极性，针对汽车、家电、百货等重点消费领域，有序开展一系列贯穿全年、主题鲜明、形式多样的消费促进活动，进一步激发群众消费热情。 | 区商务局 | 1.指导百联奥莱开展啤酒节夜间主题市集活动，包括音乐达人现场驻唱，亲子家庭嗨玩打卡挑战赛，少儿中国舞，架子鼓、民乐乐器演奏等多种展演互动形式，进一步激发消费活力，吸引顾客达20万人。 2.指导新城吾悦广场在开业期间举办多业态促消费活动，现场设置即墨·潮韵音乐节、无人机星空SHOW、巨型木偶剧、沉浸式国乙派对、超次元嘉年华、百万coser见面会、K-POP随舞·嘉宾见面会、超次元·狂欢派对、摇一摇整点抽等沉浸式消费场景。 |  | 鼓励引导汽车、家电、百货企业抓住节庆消费契机，持续开展形式多样的促消费活动。
B-06-01 | 优化商业网点布局，持续打造“一刻钟便民生活圈”。 | 协调街道建设一刻钟便民生活圈试点社区，完善一刻钟便民生活圈功能。对2025年一刻钟便民生活圈社区进行分型评价，通过青岛市商务局验收。 | 区商务局 | 根据前期对2022年至2025年建设的18个一刻钟便民生活圈调研情况，继续完善推进一刻钟便民生活圈建设，环秀街道滨湖社区、龙泉街道和泉社区、灵山街道锦绣花乡社区、大信街道信胜社区、潮海街道和润社区5个社区积极准备材料，迎接青岛市评估验收。 |  | 优化规划布局，完善升级业态，按照青岛市评估要求，积极准备，迎接验收。
B-06-02 | 推动1979文化创意园、比亚迪运营中心投入运营。 | 1979文化创意园：完成园区改造加固，力争7月开业运营。 比亚迪运营中心：完成总规、控规调整后拿地，力争2026年开工。 | 环秀街道办事处 | 1979文化创意园：已于8月底开业运营。 比亚迪运营中心：计划通过两种途径调整地块控规。一是纳入正在修编的中心城区控规，前期环秀街道已向区自然资源局提出调整申请，区自然资源局正在加快推进《即墨区中心城区控制性详细规划》修编，待修编完成后尽快报青岛市局审核。二是单独地块控规调整，环秀街道已编制完成初步设计方案，目前正在根据审核意见调整修改，待平衡地块确定后再次报送。 |  | 比亚迪运营中心：待控规调整完成后拿地。
B-06-03 | 推动吾悦广场投入运营，长阡美食街完成改造。 | 吾悦广场于三季度建设完毕，投入运营。长阡美食街12月底前建设完毕，投入运营。 | 通济街道办事处 | 1.吾悦广场已于9月26日正式投入运营。 2.长阡美食街道路改造部分继续施工，文苑路与长阡街、园丁北路路口正在进行暗渠、管道施工和混凝土回填，计划12月底完工。 |  | 完成长阡美食街道路施工。
B-07 | 持续推动房地产市场止跌回稳，有序增加高品质住宅供给。 | 号召辖区房企参加青岛市组织的各类房交会、精品楼盘推介会等住房促销活动。 | 区住房和城乡建设局 | 开展定向团购，组织房企在一汽解放即墨厂区进行楼盘展示，提供政策咨询与购房引导服务，搭建购房平台。参加青岛市夏季购房节，在中冶德贤公馆、鲁商中央公馆等项目售楼处进行宣传促销。 |  | 组织房企参加青岛市“金九银十”秋季房地产促销活动
B-08 | 实施直播电商提升工程，搭建电商直播即墨专区，网络零售额力争增长10%以上。 | 联合抖音、淘宝直播等主流直播平台，赋能即墨本地特色优势企业；加强培训力度，促进我区直播电商行业健康有序发展。 深入实施直播电商提升工程，打造直播电商示范区，力争网络零售额增长10%以上。 | 区商务局 | 1.走访调研辖区蚁家人、千谷味、柏悦等公司遇到的各种困难，帮助解决实际问题。 2.举办全区电商高质量发展座谈会，围绕做大做强电商产业，打造青岛市电商高质量发展即墨样板进行座谈交流，10余家企业参加活动。 3.组织企业参加外贸优品中华行·云购齐鲁”电商入门赋能活动（青岛站），推动企业实现产品销路拓展，提升我区企业竞争力。 4.联合田横镇、龙泉街道、区妇联等单位开展直播电商培训，提升电商实操技能和综合水平，助力乡村振兴。 5.牵头起草《关于加快发展电子商务打造全市样板的报告》，积极组织实施。 |  | 对接平台资源、网红资源，组织企业参加有影响力的直播活动，提高我区网络零售额。
B-09 | 深挖“温泉+冰雪”旅游潜力，提升海洋温泉节、老酒文化节等节会活动，强化宣传引流和市场开拓，释放青岛冬季旅游新活力。 | 持续培育“冬韵青岛·悦享即墨”盛冬文旅季活动品牌，叫响“冬游青岛看即墨”宣传口号，拉动秋冬旅游消费。依托温泉、老酒等即墨特色文旅资源，举办首届黄酒文化节、海洋温泉节等即墨独有的特色节庆活动。策划相关宣传内容和推介发布，提升节庆活动影响力和知名度。 | 区文化和旅游局 | 一是加强宣传力度。串联我区港中旅海泉湾度假区、天泰温泉度假区等温泉康养场所，联动即墨老酒博物馆，打造2条“中医康养路线”，并通过“即墨文旅”官方微信公众号发布。推出温泉+研学、温泉+康养等视频6条，累计播放量6万余次。二是发展“温泉+甜蜜经济”。8月28日举办“海誓山盟 浪漫青岛”新时代集体婚礼，吸引200余人次参加，被央视《朝闻天下》栏目报道，山东电视台美德山东、文明山东栏目等媒体报道，起到宣传引流作用。三是优化宣传物料。设计温泉文旅地图、民宿地图；进一步优化宣传手册内容及排版，提升手册质量。四是加强区域联动。鼓励企业与花海乐园、矿晶博物馆合作，推出优惠联票，实现双赢。 |  | 策划筹办海洋温泉节，吸引更多游客，带动区域消费水平。串联以海洋温泉为核心的秋冬精品旅游线路，通过图文攻略等形式宣传，打造热点推介内容。
B-10 | 重拳整治消费领域突出问题，营造公平有序、安全放心的消费环境。 | 1.开展“守护消费”铁拳行动。加大消费领域市场监管执法力度，重点查处假冒伪劣、虚假宣传、价格欺诈、违法广告、短斤少两等违法行为，助力营造敢消费、愿消费的良好环境。 2.规范民办幼儿园及校外培训机构经营行为，遏制价格欺诈和退费难等消费乱象，推动行业合规发展，不断提高群众对教育领域消费的满意度。 3.对全区地产农产品进行定量检测，计划完成220批次。通过检测农药残留，确保农产品质量安全，维护广大消费者的利益。 4.加强文旅市场秩序整治，开展“不合理低价游”综合治理规范旅游市场秩序专项行动，创新市场管理手段，强化联合监管。 5.督导出租企业落实主体责任，加强对所属出租车驾驶员教育培训，切实提升出租汽车驾驶员规范经营和文明服务意识以及出租汽车服务运营质量。围绕旅游景区、商业区等人流密集区域，加大非法违法经营行为打击力度，严查非法营运、网约车巡游揽客等违法违规行为。 6.畅通消费投诉举报途径，及时化解纠纷舆情，切实保护消费者合法权益。 | 区市场监督管理局 | 1.对5个重点区域内餐饮单位落实“五净”标准进行检查规范，开展“网红店铺”“问题商家”专项核查，核查双十商家40家次，发现整改问题隐患8个。制发《2025年餐饮行业价格行为监管通知》《规范餐饮服务价格提醒告诫书》《2025年全区药品使用单位集中治理行动工作方案》，检查餐饮单位877家次，纠正不规范行为69次。开展殡葬、医疗领域违法广告专项检查，整改违法广告6条，立案查处涉医案件4起、违法广告案件19起。 2.开展校外培训监管平台线上巡查工作，化解培训退费纠纷50余起，退费金额近38万元。 3.目前全区共完成地产农产品快检11534批次，定量检测185批次。 4.针对89件涉旅投诉、舆情，为游客挽回损失6万余元；组织旅行社负责人和导游专题培训会议6次，检查A级旅游景区、星级酒店、旅行社70家次。加强对抖音直播间、团购小程序巡查监管，针对查处产品价格公示不明确、注册不一致等违规问题12条。 5.对3家客运出租企业进行9次安全检查，发现并整改一般隐患8个，依法处罚巡游出租车终端设备不能使用、绕道行驶、网约车巡游揽客等违法违规行为18起。 6.畅通投诉渠道，推行一系列消费投诉办理机制。办理各渠道消费投诉2.24万余件，采取“3510”办理机制化解多次消费纠纷919件。 |  | 1.开展老年人药品、保健品虚假宣传欺诈行为专项整治和民生领域广告监管专项行动，从严整治“神医”“神药”广告，强化保健食品及其他食品广告监管。 2.深化宣传引导。将屡次出现退费纠纷且拒绝配合教体局协调的机构列入“平安消费预警名单”，并通过各类渠道向社会公布。 3.继续推进“旅游行业导游乱象、强制消费等问题专项整治”群众身边实事，结合“冬病夏治”专项行动，落实涉旅投诉和负面舆情快处机制，加强涉旅投诉舆情处置和源头治理。
B-11 | 强化金融赋能，引导金融机构发力“五篇大文章”，力争银行机构贷款规模突破1800亿元。 | 1.加强银行走访对接。对全区银行机构进行系统走访对接，了解当前提升贷款指标存在的困难，研究提升方法，同时引导辖区银行机构积极向上级分行（总行）争取将更多信贷资源投向即墨。 2.深入推进2025年金融服务实体经济“春雨行动”，落实好“金融管家”“金融问诊”等工作，加大开展银企对接会的频次，不断扩大金融服务覆盖面，推动贷款余额指标稳步提升。力争全区银行机构贷款规模突破1800亿元。 | 区金融运行监测中心 | 1.组织召开全区金融指标专题调度会议，与各银行机构现场共同研究我区贷款等金融指标的提升路径。 2.深入推进“春雨行动”，引导银行机构对全区重点企业主动靠前对接服务，加大信贷支持力度。截至9月末，已累计走访对接企业956家次，摸排企业融资需求99.78亿元，达成授信76.93亿元，实现放款44.37亿元。全区银行机构贷款余额已达1705亿元。 3.建立“金融+产业”联动服务机制，分行业、分产业的征集企业融资需求。同时及时将征集到的企业融资需求推送给银行机构，并督促银行机构多措并举的帮助企业解决。 |  | 1.持续开展好“春雨行动”，落实好“金融管家”“金融问诊”等工作，引导银行机构不断加大对我区重点企业的信贷支持力度。 2.加强与部门、镇街和功能区的联动合作，分行业、分产业、分区域的持续开展多种形式的金企对接活动，不断畅通银行机构与企业之间的融资对接渠道。
B-12-01 | 高标准建设青年人才社区。 | 位于龙泉街道明达路362号，致力于打造13层143个房间的青年人才社区，做好相关服务设施的配套工作，满足青年人才的多元化、个性化需求；组织丰富多彩的青年文化活动，促进文化交流，营造积极向上的青年文化氛围。 | 共青团即墨区委 | 1.成功举办“墨城青引力·相约赴未来”为主题的2025年即墨区青年人才主题活动。 2.举办“青岛市青年人才社区”揭牌仪式，邀请区委组织部、区人社区及相关单位负责人参加，实现社区平台的正式官宣与实体化运营。目前已吸引青选、即选、事业编、公务员等青年人才81人入住。 |  | 持续扩大社区影响力，吸引更多优秀青年入驻。
B-12-02 | 力争新引育领军人才30人次以上。 | 加强政策宣传，积极组织企业申报各级人才项目，力争新引育领军人才30人次以上。 | 区科学技术局 | 三季度，区科技局走访27家企业，向企业宣讲科技人才政策，了解企业技术创新需求，经深入挖掘，共有2人申报泰山创业大赛项目，其中1人通过现场考察。41人申报青岛拔尖人才项目，其中2人获评，14人申报青岛产业领军人才。 |  | 围绕全区重点产业发展，加快培育本土人才，建立人才台账，持续做好国家、省、市领军人才培育工作。
B-13-01 | 统筹开发区闲置楼宇资源。 | 开发区核心区闲置楼宇空间去化面积不低于15000平米。 | 经济开发区管委 | 截至目前，经济开发区新去化闲置楼宇空间11950平方米，在谈楼宇项目3个。 |  | 加大市场推广力度，推进楼宇空间去化。
B-13-02 | 强化用地保障，用好土地储备专项债盘活闲置土地等政策。 | 根据青岛市自然资源和规划局统一要求，做好土储债发行有关工作。 | 区自然资源局 | 经对接市财政局，土地储备专项债额度不单独下达，依据项目入库审核情况及区市发行意向，在分配区市对应项目建设的专项债额度时予以考虑。青岛市2025年专项债券额度已分配完毕，在分配我区专项债额度时未考虑追加土储债额度，今年我区无土储债发行额度。 |  | 区自然资源局将根据青岛市自然资源和规划局统一要求，重新梳理地块，提报发债项目清单。
B-13-03 | 建成启用陆港智能装备、融通融园等一批专业园区，拓展产业发展空间。 | 加快推进国际陆港智能装备产业园项目建设，争取2025年底完成主体施工。 | 国际陆港管委 | 项目一期1#、2#生产车间完成主体施工；3#、4#宿舍楼及综合办公楼正在进行桩基施工。项目二期已完成室外道路硬化和清表外运，11#生产车间A区独立基础浇筑完成63个，短柱钢筋绑扎完成63个，钢结构锚栓预埋施工完成63个，B区土方开挖完成15%。 |  | 组织人员加快一期桩基及二期主体施工进度。
B-13-04 | 建成启用陆港智能装备、融通融园等一批专业园区，拓展产业发展空间。 | 推进融通融园产业园项目2025年一期完成交付，二期完成二次结构施工。 | 通济新区管理服务中心 | 项目一期处于竣工备案阶段，防雷检测、规划验收、电梯验收、消防检测、竣工验收已完成，面积实测绘资料已准备完成，消防验收资料查验完成；二期处于主体施工阶段，主体结构整体完成95%，二次结构整体完成90%。 |  | 推进项目一期尽快完成交付，项目二期完成二次结构施工。
B-14-01 | 新增涉海规模以上工业企业10家，力争海洋生产总值突破670亿元。 | 2025年新增涉海规模以上工业企业10家，力争2025年海洋生产总值突破670亿元。 | 区海洋发展局 | 1.制发《以科技创新引领构建现代海洋产业体系培育打造海洋新质生产力行动方案》《经略海洋2025年工作要点》，构建“4+3+2”现代海洋产业体系。调度《经略海洋2025年工作要点》61个事项进展情况，各项任务进展顺利。 2.梳理全区涉海规上企业231家，2025年新增10家。上半年，我区海洋生产总值368亿元，增速6.8%。 3.打造“i企”海洋会客厅营商服务品牌，走访海检、国实、青岛锚链等重点涉海单位45家次。助力海之林成功入选2025年度蓝色人才团队专项，成为唯一一个连续3年申报成功的区市；国实信息科技、青岛海洋科技中心等8家企业入选山东省海洋服务业重点项目；智慧航海、天顺达等3家企业获国际船级社认证奖补资金，共获批奖补资金约2400万元。 |  | 一是持续调度涉海规上企业营收数据，做好海洋经济运行形势季度分析工作，争取完成年度目标；二是用好“海洋i企”会客厅服务机制，围绕重点产业、人才政策、成果转化等方面开展专题互动交流，提振企业发展信心；三是依托省市海洋政策，加大对涉海企业服务支持力度，最大限度帮助企业争取上级财政支持。
B-14-02 | 涉海高新技术企业数量达到85家。 | 发动、指导企业申报高新技术企业，全区涉海高新技术企业达到85家。 | 区科学技术局 | 加强涉海企业政策宣贯，积极开展高企申报工作，经筛选，已向上推荐24家涉海企业参加青岛市高企办组织的专家评审，认定结果尚未公布。截至目前，我区涉海高新技术企业共88家。 |  | 继续发挥政府主导、部门协同、区镇联动、机构配合、企业参与高企培育体系作用，加大高新技术企业政策宣贯，发动组织区位和涉海企业申报高新技术企业。
B-15-01 | 确保鳌山湾港区扩大开放通过省级预验收。 | 鳌山湾港区扩大开放通过省级预验收。 | 鳌山湾港区扩大开放专班 | 9月10日，青岛市政府向省政府呈报了《关于申请青岛港口岸鳌山湾港区扩大开放验收的请示》，正式申请扩大开放验收。两个码头口岸监管区域内查验设施建设完成，鳌山湾港区航标布设、航道锚地竣后扫测完成，航标效能验收准备和扫测数据处理已完成。海事VTS雷达站正在进行主体施工，计划11月底完成主体施工，春节前全部竣工。 |  | 督促区旅投公司尽快提交发布航行通告申请。
B-15-02 | 推动女岛港3万吨级客滚船泊位全面开工、二期配套加快建设。 | 女岛港3万吨级客滚船泊位待新能源指挥部论证建设必要性后，配合实施工作；二期配套工程根据3万吨级客滚船泊位建设内容，配合新能源指挥部进行相应调整，待度假区管委拆除红线内苗圃、房屋后启动建设。 | 城市旅游开发投资有限公司 | 经与女岛新能源指挥部对接，二期配套工程地块规划进行调整给招商工业集团青岛船舶有限公司建设宿舍楼，经与青岛市自规局对接，青岛市局计划10月下旬赴项目现场调研，指挥部办公室将会同青岛船厂做好工作汇报，争取市局支持认可。 |  | 将根据与青岛市局沟通调研结果安排下一步工作计划。
B-15-03 | 完成3个5万吨级泊位填海工程，完善港区道路、排水等基础设施。 | 完成一期工程，包括北护岸427米、东侧岸线长度861米，南防波堤450米、停泊水域疏浚及陆域形成。 | 城市开发投资有限公司 | 城投公司倒排工期形成工作推进计划，目前已完成施工图设计，计划10月下旬完成审查后报财政局预算审核。围堰施工计划11月上旬完成。目前中部围堰已建280米（总长500米），回填土石方约9万立方米；东部围堰已建约120米（总长700米），回填土石方约2.5万立方米。陆域回填计划11月下旬完成。目前回填土石方约11.8万立方米。北护岸、北围堰、东直立岸壁、南防波堤均已倒排工期，计划11月份陆续开工，12月27日前完工。 |  | 全力加快填海码头工程进度，保障12月底完成填海。
B-16 | 汽车产业，瞄准智能网联和新能源发展方向，力争整车产量突破50万辆，新能源占比达到30%；推动奇瑞满产运行、冲压车间竣工投用，支持智能网联车型和核心部件生产扩量，本地配套率达到40%以上，全年产量超过25万辆；促进解放微卡整车上市，建成一汽大众宝来车型换代生产线，形成新增长点；着力引进“三电”核心配套，加快推进新能源动力总成、百度智能网联等项目。 | 1.加速在建整车项目建设。全力保障奇瑞KD车间和冲压车间二期项目建成投产，确保奇瑞产能释放，力争奇瑞2025年产量超过25万辆；加快推进一汽解放微卡项目改造进度，确保2025年10月整车下线；促进一汽-大众宝来换代加速建设，争取早日投产达效。 2.提升本地汽车零部件配套率。加大对芜湖及长春两条线路产业链招商力度，全力促进我区汽车零部件产业高质量发展。重点对接一汽解放动力总成事业部，力争在新能源“三电”项目实现新突破。支持本地企业技术升级，将更多本地优质零部件企业纳入奇瑞采购范围。 3.加快推进重点项目建设。实施重点项目全程跟踪保障，提高项目立项、用地、施工及竣工验收等手续办理效率，促进2025年16个省、市、区重点项目加快建设。 | 汽车产业新城管委 | 1.全力保障整车生产规模。一汽-大众宝来换代项目已完成生产线改造，正在试制新车型，力争2025年底前整车下线；一汽解放微卡项目设备安装和改造已完成近90%，样车已下线；奇瑞冲压二期项目6月底正式投入使用。 2.加大招商引资力度。前三季度，新引进博利特、创融信达、裕利重工、一汽-大众新车型、HEV电池包、润生机械、纽崔维、和众产业园等8个项目。 3.重点项目加速推进。2025年16个省、市、区重点项目均达到计划建设进度。 |  | 1.加快一汽解放微卡项目改造，确保10月整车下线；促进一汽-大众宝来换代项目建设，争取早日投产达效；全力推动一汽-大众MQB A SUV新车型尽快进行生产线改造。 2.摸清三大整车产品供应类别和量级，加大对芜湖及长春两条线路产业链招商力度。将本地优质零部件企业纳入奇瑞采购范围。 3.实施重点项目全程跟踪保障，提高项目立项、施工及竣工验收等手续办理效率，实现“拿地即开工”，促进项目建成投产。
B-17 | 绿色能源产业，瞄准风电装备制造、海上风光氢储等赛道，主动融入省丁字湾新型能源创新区战略，加快“港能产城”一体化发展，推动投资102亿元的中电建海上光伏项目一期建成并网、二期启动，争取投资过百亿的华电、华能海上风电项目落地开工，依托东方电气等龙头企业招引风电装备全产业链，立足女岛港打造百亿级新能源装备产业园。 | 1.全力推动华电、华能两个海上风电项目完成纳规、核准和各项准备工作。 2.加快推进东方电气项目拿地开工，实现年内开工建设。 3.发挥东方电气“产业链链主”的磁吸作用，加大对风电装备产业上下游企业的招引工作。 | 女岛绿色能源装备产业园指挥部办公室 | 1.省能源局已将华电、华能两个项目海域选址意见报送至北部战区；海上测风、水文观测、海洋环境观察工作已满一年，两个项目均完成所有外业工作；8月份，省能源局就《山东省海上风电“十五五”规划》征求意见，两个项目海域已列入规划中。 2.东方电气项目一二期已取得土地证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、土石方施工许可证。目前，项目一期已完成地块清表、临建设施建设放点和围挡基础平整工作，正在进行地表排水设施改造、临电临水接入、临建大门及围挡建设工作。 3.发挥东方电气“产业链链主”作用，梳理上下游配套企业，已与南方宇航、阳光电源等产业链配套项目达成初步合作意向，提升我区风电装备产业本地配套率，填补产业空白。 |  | 1.积极对上沟通，及时了解省能源局纳规竞配最新进展；协助项目方做好核准前各项准备工作。 2.尽快完成东方电气项目一期施工图审查，办理施工许可证，12月底前完成主体建设；筹备项目二期招标及施工图设计工作。 3.持续发挥东方电气“产业链链主”作用，加快南方宇航、阳光电源等配套项目推进。 | 张永13385323897 王绍帅18661751577 | 徐燕13780610888 黄俊龙15806397503
B-18 | 新材料产业，巩固提升特种轮胎、非晶合金等行业优势地位，支持森麒麟绿色发展、创新升级，支持宇远、瓷兴等高技术企业做大做强。 | 加快推动云路、森麒麟等龙头企业健康发展，支持企业扩大投资，加大在建项目服务力度，力争2025年规上新材料产业产值增速5%左右。 | 区工业和信息化局 | 一是海联金汇等3家新材料企业入选2025年专精特新中小企业名单。二是宇远新材料“高致密度压铸控形控性机理及高强韧合金研发与产业化”项目荣获2024年度青岛市科技进步奖特等奖。 |  | 一是发挥云路先进材料、森麒麟轮胎等龙头企业带动作用，支持产业链上下游优势互补、协同合作。 二是加强与市工信局对接，为新材料企业争取上级扶持政策。
B-19 | 低空经济，聚焦航空体育运动等新业态，促进悦飞航空等6个产业项目落地运营，打造山东半岛通航产业基地。 | 做好与管制单位的沟通协调，优化空域使用流程，提高空域利用水平。提升机场管理服务水平，降低驻场单位运营成本。加大项目招引成效，推动恒翼航空研学基地建成并开展常态化科普研学活动，促进悦飞通航等运营项目落地。 | 蓝谷高新技术产业开发区管委 | 纳天航空科技有限责任公司成功通过中国民航华东局验收，取得145部维修许可证，补上区域低空经济产业链的重要一环。志刚航空俱乐部高空跳伞体验人数突破1000人次。截至目前，青岛即墨机场已累计飞行1196小时。 |  | 稳步推进与空客直升机中国公司的洽谈，继续做好机场飞机飞行噪音扰民投诉办理，营造良好的产业发展环境。
B-20 | 纺织服装产业，深入实施“三品”行动，推动即发新建超临界无水染色生产线、实现产能翻倍，支持雪达、恒尼等深耕功能性面料研发，进一步打响即墨童装、卫衣区域品牌。 | 一是推动即发集团新建2250L新一代超临界CO2无水染色产业化装备，完成调试及试生产，完成产能翻倍。二是助力雪达集团和恒妮等企业针对当前市场及行业热点需求，开发植物精油保湿亲肤系列产品、抗菌除臭功能性防护产品、远红外辅热保暖产品、可降解绿色生态纺织品、海藻纤维等功能性面料及成衣制品，每年完成5项以上新产品新技术鉴定工作，达到国内先进水平以上，形成核心自主知识产权专利10项以上，其中发明专利6项以上，进一步提升品牌知名度。 | 区工业和信息化局 | 一是即发集团无水染色设备已陆续到厂，正在安装调试。二是雪达集团已完成玫瑰精油纤维、可再生循环纤维、备长炭抗菌除臭纤维功能性面料及针织内衣的开发，目前已形成中样产品，正在推广市场，已完成3项发明专利申请工作。 |  | 即发集团完成无水染色设备安装调试；雪达集团将继续完善自主知识产权的管理和申报，进行新产品新技术鉴定工作。
B-21 | 依托国际陆港、女岛港持续引进山港集团优质产业资源。 | 会同鳌山湾扩大开放专班协助女岛港产权方旅投公司积极对接山港集团，探讨进一步合作的可行性，争取引进优质的产业资源。 | 区交通运输局 | 配合国际陆港管委做好引进企业服务工作，目前北方生活消费品（青岛）分拨中心项目已引进泰盛合食品等3家企业。继续加强与山港集团的沟通，邀请其到女岛港考察。 |  | 会同鳌山湾扩大开放专班协助女岛港产权方旅投公司积极对接山港集团，探讨进一步合作可行性，争取引进优质产业资源，配合相关单位持续做好项目招引、服务企业工作。
B-22 | 加强上市服务，推动云路新能源启动上市工作、卓英社加快北交所上市。 | 1.完善“1+3+X+N”服务体系，搭建专业化服务团队，开展“一对一”把脉问诊，为拟上市挂牌企业提供精准精细的上市服务。 2.加强与各镇街、功能区及科技、工信等部门的沟通，摸排我区优质企业，纳入“10+30+100”上市培育体系。 3.推动云路新能源完善股权结构，推动其他相关公司推进上市工作。 4.推动卓英社向北交所提交IPO申请材料，加快推进上市步骤。 5.走访上市后备力量企业，了解企业经营情况及上市意愿，介绍上市政策，推动企业了解并拥抱资本市场。 | 区金融运行监测中心 | 1、走访义和钢构、海尔新能源等企业，加强与正望新材料、云路新能源、海德包装等企业沟通交流，了解企业最新经营情况，加强上市挂牌后备力量培育。目前，卓英社正在接受青岛证监局辅导，云路新能源正在接受中介机构辅导，义和钢构正在进行内部规范。 2、组织云路新能源、正望新材料等企业参加“科创板改革‘1+6’政策宣介会”等培训活动，助力企业了解最新的上市政策。 3、推动青岛卓英社科技股份有限公司等7家企业进入2025年度青岛市拟上市企业“白名单”。 |  | 积极走访我区拟上市企业，摸排企业最新的经营情况及上市工作计划。
B-23 | 推进数字转型，实施“人工智能+”行动，推广奇智孔明工业大模型应用，深化酷特与华为合作，新培育市级自动化生产线、数字化车间、智能化工厂5个以上，新发布数字赋能场景100个以上。 | 1.深入推进数字化转型实施，加快数字产业化、产业数字化协同发展，提升区域数字化水平。新培育市级自动化生产线、数字化车间、智能化工厂5个以上。 2.加强政策宣贯，打造数字化转型标杆企业，强化示范引领，培育更多工业互联网示范项目、常态化发布数字赋能场景。新发布数字赋能场景100个以上。 | 区工业和信息化局 | 一是培育以软件和信息服务业为代表的数字产业发展壮大，1-8月软件和信息服务业完成营收21.82亿元，同比增速11.1%。 二是指导英派斯、奇瑞等11家企业申报市级自动化生产线、数字化车间、智能工厂项目。 三是引导有数字化转型需求和计划的企业发布需求，今年已累计发布数字赋能场景76个。 |  | 一是通过政策扶持引导软件和信息服务业发展壮大。二是一对一指导企业申报市级自动化生产线、数字化车间答辩和现场审核。三是继续组织企业发布数字化转型需求。
B-24-01 | 新培育民营领军标杆企业8家以上。 | 组织开展2025年度青岛市民营领军标杆企业申报工作，确保新培育民营领军标杆企业8家以上。 | 区发展和改革局 | 动态调整民营标杆企业培育库，并根据《青岛市民营领军标杆企业认定培育办法》（征求意见稿）意见，将入选山东省民营企业200强榜单企业和近三年入选省、市政策明确的重点发展产业链主企业或被评为“10+1”产业链主企业进行摸底汇总，动员企业纳入标杆企业培育管理。 |  | 组织符合标准的企业在线申报2025年度民营领军标杆企业，确保新培育民营领军标杆企业8家以上。
B-24-02 | 突出梯度培育，支持专精特新企业融链固链建链，力争新升规纳统工业企业60家以上。 | 全面摸排拟升规企业，建立小升规企业培育库，建立定期调度机制，对培育库企业进行动态管理。强化企业服务和纳统宣传，力争新升规纳统工业企业60家以上。 | 区工业和信息化局 | 一是根据分组督导纳统工作部署，区工信局牵头会同统计、商务、发改部门到部分镇街、功能区开展纳统核实督导工作，确保“三库”核实工作落实到位。二是做好储备库内项目跟踪服务，指导在库项目加快建设，争取早投产、早纳统。截至目前，已培育路而得电气、创联三维等新升规纳统工业企业65家。 |  | 一是强化企业走访服务。了解“准四上”企业生产经营情况，精准施策，助力企业加快发展。二是加大纳统政策宣传，帮助企业充分理解和利用政策红利，切实提升企业纳统积极性。
B-25 | 推动绿色转型，支持奇瑞、海尔施特劳斯创建绿色工厂，力争新培育绿色制造单位3家以上。 | 推动绿色转型，宣贯青岛市绿色工厂梯度培育办法，引导企业对标政策提前谋划，支持奇瑞、海尔施特劳斯创建绿色工厂，力争新培育绿色制造单位3家以上。 | 区工业和信息化局 | 支持企业创建绿色示范企业，截至目前，已推荐英派斯健康科技、海尔施特劳斯等7家企业入选青岛市绿色工厂，推荐青岛云路先进材料技术股份有限公司入选山东省级绿色工厂，转型成为绿色制造单位。 |  | 优化绿色制造挖掘培育、组织创建和动态管理全生命周期服务，纵向形成国家、省、市三级联动的绿色工厂培育机制，推动产业绿色化水平不断提升。
B-26 | 完善研发投入导向激励机制，落实企业研发经费加计扣除等政策，企业研发投入增长10%以上。 | 宣传落实研发投入政策，服务指导企业进行研发费用归集和报表填报，企业研发投入增长10%以上。 | 区科学技术局 | 全区研发投入报表总量达到45.11亿元，同比增长21.04%。 |  | 加强与统计部门对接，及时了解上级数据反馈情况。
B-27 | 推行“揭榜挂帅”攻关，引导海联金汇等龙头企业牵头组建创新联合体，实施关键共性技术攻关及产业示范项目不少于8项。 | 积极发动和组织企业申报省市关键技术攻关和产业示范项目，实施不少于8项。 | 区科学技术局 | 威控电气的“10MW级构网型储能系统关键技术研究与示范应用”、国实智能装备的“便携式水下智能机器人焊接装备研发及产业化”等8个项目获得青岛市关键技术攻关计划立项，扶持资金已拨付到位，区科技局正在指导企业按照青岛市关键技术攻关计划要求实施推进。 |  | 1.指导企业按照青岛市关键技术攻关计划任务数时间节点要求实施。 2.指导省科技型中小企业创新能力提升工程项目承担单位按任务书要求实施。
B-28 | 新增专利授权3500件，有效发明专利总量达到4000件以上。 | 全年实现新增专利授权3500件，有效发明专利总量达到4000件以上。 | 区市场监督管理局 | 组织开展“企业出海常见的知识产权风险及防控策略”等线上、线下培训10期，培训600余人次；加强政策引导，指导8家企业申请专利质押融资3200万元，获批到位2000万元，帮助7家企业申请青岛市专利权质押保险贷款资助资金40.749万元；收集青岛地区高校院所存量专利3000余条向企业推送，企业与高校院所达成专利转让许可43次；1-9月中旬，实现新增专利授权2515件，有效发明专利总量达到4035件。 |  | 结合企业专利转化运用、专利质押融资、非正常专利核查清理、宣传培训等知识产权工作，加强对接联系和沟通协调，推进提升企业和科研机构的知识产权创造和申请意识。
B-29-01 | 支持云科智能等8家企业创建市级以上工业设计中心、技术创新中心和重点实验室，新培育专精特新、瞪羚雏鹰、“小巨人”企业60家以上，高新技术企业突破1000家。 | 支持云科智能等8家企业创建市级以上工业设计中心、技术创新中心和重点实验室，新培育专精特新、瞪羚雏鹰、“小巨人”企业60家以上。 | 区工业和信息化局 | 截至目前，新认定创新型中小企业249家，专精特新企业183家；组织11家“专精特新”小巨人培育企业开展2轮次集中辅导，目前正在申报评审中。组织山东英吉多健康产业有限公司等企业参加2025年第八届“市长杯”工业设计大赛。 |  | 积极对接上级部门，及时掌握“专精特新”小巨人企业申报情况。
B-29-02 | 支持云科智能等8家企业创建市级以上工业设计中心、技术创新中心和重点实验室，新培育专精特新、瞪羚雏鹰、“小巨人”企业60家以上，高新技术企业突破1000家。 | 发动、指导企业申报高新技术企业，全区高新技术企业总量突破1000家。积极发动和组织科技型企业申报青岛市级以上技术创新中心和重点实验室。 | 区科学技术局 | 走访调研企业，宣传各级平台扶持政策，共摸排30余家企业研发情况，建立6家以上重点企业平台动态跟踪库，积极推动我区科技创新平台健康发展。根据青岛市科技局通知要求开展青岛市重点实验室重组申报工作，推荐2家企业申报市级重点实验室，尚未出评审结果。已推荐198家企业申报高新技术企业，认定结果尚未公布，目前全区高新技术企业共972家。 |  | 持续开展平台扶持政策宣传，根据工作要求适时组织企业申报各级技术创新中心和重点实验室。第三批高企受理时间截止到10月24日，下步将认真组织专家预审，按照专家预审结果，组织企业积极整改，提升申报材料的质量，提高企业认定率。
B-30 | 以产业需求为导向加强产学研融合，建立与高校院所科技成果常态化对接机制，全年组织产学研对接活动10场以上，新增产学研合作项目50项以上。 | 1.加强与高校和科研院所的紧密合作，以产业需求为导向，推动产学研深度融合，促进科技成果能够及时、有效地转化为生产力。 2.全年组织不少于10场产学研对接活动，为企业提供与高校、科研院所交流的平台，提高企业自主创新能力，增强市场竞争力。 3.新增产学研合作项目50项以上，通过合作项目推动技术创新和产业升级，推动区域经济发展。 | 区科学技术局 | 先后推动海联金汇、宇远新材料、九合重工、高泰新材料、云科智能、贝拉德制冷6家企业和青岛理工大学签订校企产学研合作协议，在企业不同需求领域开展产学研合作；助力青岛科技大学与朗夫科技建立产学研合作基地、签署技术开发（委托）合同和博士后进站协议等；先后举办青岛好成果月度路演暨青岛海洋地质研究所专场成果发布活动，组织我区企业前往合肥市考察学习。目前已开展成果路演会、院企对接会等各类产学研活动9场,新增产学研合作项目20项。 |  | 1.继续联合蓝谷管理局、科技创新联盟等相关单位，以培训会、路演会、洽谈会、精准对接会等形式举办各类成果转化活动3场以上。 2.继续走访科研院所和企业，促进科技成果精准对接。
B-31 | 推广檬豆科技成果对接平台，分产业形成技术供给和需求清单，面向中小企业链接技术需求100项以上。 | 积极向我区企业推广檬豆科技成果对接平台，主动对接中小企业，精准匹配其技术需求，确保链接技术需求达到100项以上，促进技术转移和成果转化。 | 区科学技术局 | 走访调研国家深海基地、国实集团、蓝色生物谷等单位，摸清企业创新资源，目前，已摸排崂山实验室相关科研院所可转移转化技术成果约600项，我区相关企业技术需求150余项；联合青岛海洋科技中心前往海之林、万成锚链对接科技成果。 |  | 继续走访企业，向我区企业推广檬豆科技成果对接平台。
B-32 | 持续加强成果转化专业机构和技术经纪人引进培育，技术合同交易额增长10%以上。 | 联合技术转移专业机构，深入镇街、功能区、企业，宣传技术合同交易的优惠政策，指导符合条件的企业进行技术交易合同登记，全年技术合同交易额增长10%以上。 | 区科学技术局 | 继续走访企业，宣传并指导企业进行技术交易合同登记。加强与行政审批局、工信局等部门沟通联系，梳理整理符合技术交易项目，帮助企业进行技术交易合同登记。截至目前，我区技术交易额约28亿元，同比增长115%。 |  | 宣传并指导企业进行技术交易合同登记。加强与行政审批局、工信局等部门沟通联系，梳理整理符合技术交易项目，帮助企业进行技术交易合同登记。
B-33 | 发挥财政资金引导激励作用，撬动社会力量投入科技创新，力争各类基金规模超过480亿元。 | 1.以蓝海基金工场、蓝谷等为载体，进一步完善招商服务平台，吸引优质基金机构落户我区。 2.优化照前会商流程，做好事前告知辅导、事中快速准确审核、事后辅助工商注册，帮助优质基金快速走完设立流程。 3.积极联系已设立基金，推动基金尽快完成资金募集及中基协备案，尽快完成资金投放。2025年末，各类基金规模超过480亿元。 | 区金融运行监测中心 | 1.已推动青岛骊珠纳珍三号创业投资基金合伙企业等29只基金完成“照前会商”，合计规模46.8亿元。 2.参加青岛创投风投大会，积极向大会嘉宾发放即墨招商引资宣传材料，做好基金招引工作。正在与北京中科产投创业投资有限责任公司等创投风投机构沟通洽谈项目引进。 3.1-8月，推动青岛胶奥富龙创业投资基金合伙企业等36只基金（含往年工商注册）完成中基协备案，合计净资产16.1亿元。截至8月底，我区中基协备案基金共656只，合计净资产483.2亿元。 |  | 1.持续做好创投风投机构招引工作，聚力打造创投风投聚集区。 2.加强相关基金管理人的沟通协调，推动创投风投大会沟通项目落地。
B-34 | 引导金融机构量身打造科技金融政策，推广“青科贷”“青科保”“青科担”系列金融产品，解决企业创新资金需求1亿元以上。 | 与金融机构沟通对接，引导其开发适配科技企业全生命周期的差异化金融产品；加强走访调研科技型企业金融需求，多渠道推广宣传青岛市科技局“青科贷”“青科保”“青科担”等系列科技金融政策；定期举办银企对接交流会，为科技企业解决资金需求超过1亿元。 | 区科学技术局 | 积极走访调研科技型企业，适时推介宣传省市两级科技金融系列政策，提高政策知晓率，组织2场即墨区金融机构与科技型企业对接交流会，助力企业获得意向融资7000万元。 |  | 加强走访调研科技型企业，继续推介宣传省市两级科技金融系列政策，提高企业对政策的知晓率，积极帮助科技型企业解决资金需求。
B-35 | 推进大型仪器等创新资源共享共用，支持科技型中小企业使用创新券购买服务。实施企业家创新素养提升工程。 | 深入企业走访，梳理摸排全区大型科学仪器情况，加强政策宣传，推进大型仪器等创新资源共享共用，支持科技型中小企业使用创新券购买服务。全年组织不低于4场成果展、论坛、培训或座谈等形式多样的活动，提升企业家创新素养。 | 区科学技术局 | 梳理摸排全区16家企业大型科学仪器情况，加强政策宣传，指导企业开展大型科学仪器共享和使用创新券购买服务工作。目前已举办“青科大助力企业创新专题培训”等6场创新驱动培训交流活动，组织220余家次科技型企业参加，提升企业家创新素养。 |  | 持续深入企业走访，指导企业开展大型科学仪器共享和使用创新券购买服务工作。组织科技型企业参加成果展、论坛、培训或座谈等形式多样的活动，提升企业家创新素养。
B-36 | 推进零基预算改革，建立有保有压的资金安排机制，继续压减一般性支出，优先保障“三保”刚性支出。 | 深入推进零基预算改革，打破传统“基数+增长”固化模式，推进政策跨部门统筹，资金跨部门整合，建立有保有压的资金安排机制。牢固树立过紧日子思想，大力压减一般性支出，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，优先保障“三保”支出。 | 区财政局 | 一是持续加强民生政策保障力度，兜牢基层“三保”底线；二是根据上级要求，布置2026年区级部门预算编制工作，严控和压减一般性支出，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序。 |  | 做好2026年预算编制、审核工作，优先保障“三保”支出。
B-37 | 按照“保基本、促增收、强管理”原则，建立镇街基本支出保障和超收激励机制，调动镇街增收积极性。 | 按照“调整收入范围，确定收入基数；兜牢民生底线，核定财力基数；提高奖励比例，鼓励超收分成”的原则，理顺财政分配关系，建立基本支出保障机制，兜牢兜实“三保”底线，发挥财政对经济社会发展的基础性、支柱性和保障性作用，促进区域经济均衡、协调、可持续发展。 | 区财政局 | 一是严格执行《青岛市即墨区人民政府关于进一步完善区与镇街（功能区）财政管理体制的意见》，强化全区“一盘棋”大局意识，抓好政策落实，督促收入未达进度的区位回升向好，鼓励经济强镇继续保持良好态势、多做贡献。 二是完成对二季度各镇街、功能区财政超收部分的精准计算，严格依据文件规定的分成比例全额兑现二季度超收分成奖励资金，有效激发各区位组织财政收入、优化财源结构的积极性。 |  | 严格落实即政发[2025]1号相关政策，密切跟踪优化后的区镇财政体制运行情况，兜牢“三保”等民生底线，保障确保基层财政平稳运行。
B-38 | 深化国企改革，有序推进融资平台退出和城投公司重整，进一步明确国企主责主业和重点方向，严格投资决策审批、项目论证和事后管理，加速向市场化、实体化、专业化转型。 | 按照上级工作部署，推进融资平台公司和城投类公司归并整合，2025年年底前，全区城投类公司原则上控制在3家以内，融资平台压降1家，保留1家；进一步明确企业主责主业，依托新搭建的产业公司，梳理企业主责主业，确定重点发展方向，通过资产整合、划拨、委托运营等方式，将全区相关资产资源注入城投类公司，为市场化转型提供资源匹配支持；提升国资监管水平，落实重大事项请示报告制度，严格企业投资决策审批，强化项目事前、事中、事后全过程管理，全面提升企业运营管理水平。 | 区国有资产运营服务中心 | 1.按照《青岛市即墨区国有企业改革深化提升行动落实方案（2023-2025年）》要求，目前已通过青岛市级有关部门认定将我区城投类公司控制在3家。 2.对区属企业融资申请开辟绿色通道，保障企业还本付息资金需求。截至目前，累计审批区属企业融资927笔，审批金额约807.7亿元。 3.加大资产盘活变现力度。充分利用闲置房屋和产业园区，为区属企业产业化转型增添新动能。 4.依托现有资产资源和经营业务，重点围绕新能源、酒店等产业板块，整合搭建新产业公司，组织产业类公司注册发行产业债，逐步置换和接续城投公司存量债务。目前，已整合搭建科投公司、城旅公司、城运公司、汇泓公司等4家“产业类”公司。其中，汇泓公司取得“产投类”AA+信用评级，其他3家公已取得“产投类”AA信用评级。7月份，汇泓公司在上海证券交易所成功发行即墨区首笔5亿元产业债。 |  | 将结合区属企业产业发展实际，积极推动融资平台和城投类公司市场化改革转型。对国有产权、国有资产资源等进行全面系统盘点和梳理，明确相关资产资源分布和运营情况，结合城投公司重组转型和未来发展方向，注入产业类公司，盘活现有存量资源，为企业市场化转型升级提供资源匹配支持。探讨围绕水务、文旅、酒店、新能源等产业板块，逐步整合搭建新的产业公司，持续推动区属企业产业化转型。按照最新规范管理文件规定，从人员薪酬、投融资、资金资产等方面明确管理要求、审批程序和监督措施，全面加强企业重点领域和关键环节的监督管理。严格规范投资项目决策审批程序，强化投资项目事后管理，防范对外投资风险，促进企业规范健康发展。
B-39 | 坚持和落实“两个毫不动摇”，全面落实公平竞争审查制度。 | 认真贯彻执行《公平竞争审查条例》，落实公平竞争审查制度，清理和废除妨碍统一市场和公平竞争的各类政策措施。开展公平竞争审查业务培训，指导各镇街、各功能区、区直各部门、各单位在起草涉及经营者经济活动的规范性文件和政策措施时落实公平竞争审查起草单位自我审查制度；发挥市场监管部门公平竞争审查会同审查职能，对商请会同审查的政策措施存在的违规问题，督促整改，防止不合规文件、政策措施出台，积极服务全国统一大市场建设。 | 区市场监督管理局 | 1.对各镇街、区直各部门商请会同审查的规范性文件和政策措施等开展公平竞争审查会同审查，目前累计会同审查文件35件。 2.加强指导部门深入落实自我审查以及提高文件起草水平，走访商务局、行政审批局等7家单位，发送提醒函7份。召开公平竞争审查能力提示培训会，区直部门50余人参加培训。 3.开展公平竞争审查宣传周活动。开展送政策上门，共走访企业6户。开展问卷调查，共发放问卷20份。 |  | 1.定期对已出台政策措施进行抽查。对发现的问题及时督促整改，确保政策措施的合法性和公平性。 2.利用各种媒体和渠道，宣传公平竞争审查制度的重要意义、政策措施和工作成效，提高社会认知度和参与度，营造良好的舆论氛围。
B-40 | 依法规范招商引资行为，完善新形势下招商机制，避免“内卷式”竞争。 | 完善顶格推进机制，加强“走上去”沟通力度，确保“一把手”顶格谋划、洽谈、推动重点项目招引工作；完善协调调度机制，定期调度盘点重大招商引资等项目进展情况，复盘、协调解难项目进展情况，及时做好“回头看”，强化项目推进工作评估问效；完善区位协同机制，协调各区位间资源合作、共享收益，促进项目落地，避免项目流失。 | 区高质量招商引资指挥部办公室 | 三季度，区高质量招商引资指挥部办公室持续完善“一把手”顶格推进机制，积极开展 “一把手”带头“走上去”对接项目招引、项目考核、项目推进等工作15次。积极开展“走出去”招引项目，赴北京、上海、深圳、南京、成都、厦门等地开展招商引资活动70余次，拜访企业120余家。其中，区级主要领导带队走访5次，拜访企业10家；其他区级领导和单位“一把手”带队走访23次，拜访企业54家。 |  | 聚焦“10+1”创新型产业体系和“2+4+3”产业领域精准发力，围绕“三张清单”，强化招商引资质效。依据《招商引资行动计划清单》，积极组织 “走出去” 招商活动，主动走出去洽谈合作。针对重点项目，建立项目周调度机制，实时跟踪项目进展，，定期召开招商资源信息共享座谈会，实现资源互通、优势互补，推动优质项目加速签约落地。
B-41 | 完善“要素跟着项目走”保障机制，优化重点项目全生命周期管理。 | 对2025年即墨区185个重点项目，制定项目“旬推进”计划，逐个项目“定责任、定措施、定时限”，全力推进重点项目有序开工建设，确保省市重点建设项目一季度开工率达86%以上，实现“开门红”；上半年全部实现开工建设，开工率达100%。 | 区发展和改革局 | 依托“青岛市投资项目全生命周期管理平台”，已将185个省市区重点项目纳入平台，对各个镇、街道、功能区全覆盖，按照“旬推进”计划，截至目前，185个省市区重点项目全部开工，开工率100%。 |  | 继续严格落实“旬推进”计划，依托全生命周期管理平台，时刻掌握项目进展，确保项目建设顺利推进。
B-42-01 | 持续推进“高效办成一件事”改革，深化拓展“综合监管一件事”改革，谋划推出人力资源服务企业“一件事”等特色服务场景。 | 聚焦人力资源市场主体需求，创新打造人力资源服务企业“一件事”集成办新模式，整合营业执照、人力资源服务许可证、劳务派遣经营许可证3个事项，通过推出人力资源服务企业“一件事”数字化场景，实现“人力资源服务许可”“劳务派遣经营许可”两个事项“一表申请、一套材料、一网办理”。对现有纸质表单进行全面数字化重塑，拟制全市统一的办事指南和电子文书，实现一次申请两证同发，一次注销两证同销。 | 区行政审批服务局 | 1.正在根据上级要求，积极落实国家、省关于“高效办成一件事”重点事项，逐个建立“一个牵头部门、一个工作团队、一套工作方案”的“3个1”工作机制，印发工作方案，明确职责分工，设置工作专窗，优化工作流程，截至目前，总办件量达3.4万余件。 2.在完成上级“规定动作”基础上，从企业群众实际需求出发，探索推出开办人力资源服务企业、国内电商直播产业服务等12个特色“一件事”，线下设置工作专窗，整合多个部门的多个关联事项，精简办理环节，提高办事效率，公示办事指南二维码等服务材料，为企业群众提供高效便捷的“一件事”服务。 |  | 1.高质量落实国家、省“高效办成一件事”重点事项，通过开展“我陪群众走流程”活动检验工作成效，全面提升好办易办率。 2.聚焦企业群众实际需求，结合即墨产业特色，再创新推出一批新“一件事”，让企业群众办事少跑腿、更省心。
B-42-02 | 持续推进“高效办成一件事”改革，深化拓展“综合监管一件事”改革，谋划推出人力资源服务企业“一件事”等特色服务场景。 | 持续抓好食品生产、食品流通、餐饮服务、药品零售领域跨部门综合监管，着力拓展网络直播带货、特种设备安全、学校食堂食品安全、商标专利代理等监管领域“综合监管一件事”改革，将过去频次高、种类多的“多头检查”“重复检查”，改变为低频次、融合性的“一件事”。集合所有对企业有监管事项的部门，对同一监管对象同时同步开展联合检查、联动服务、联合惩戒。年内各监管领域总体覆盖80家以上，最大限度减少监管干扰，以执法效能提升为企业经营减负，助力市场主体“轻装快跑”。 | 区市场监督管理局 | 一是对5家中小学校、1家幼儿园，开展跨部门综合监管。对监管中发现的95项轻微违法行为现场指导规范，对30项较轻违法行为责令整改。二是对利群、大润发等8家较大规模商超，开展跨部门综合监管。对监管中发现的194项轻微违法行为现场指导规范，对39项较轻违法行为责令整改。三是对30家较大规模的餐饮服务企业，开展跨部门综合监管。对监管中发现的695项轻微违法行为现场指导规范，对273项较轻违法行为责令整改。四是对6家较大规模药店、10家较大规模医疗机构进行综合监管。对监管中发现的396项轻微违法行为现场指导规范，对106项较轻违法行为责令整改。五是对24家较大规模的食品生产企业开展跨部门综合监管，对监管中发现的708项轻微违法行为现场指导规范，对194项较轻违法行为责令整改。 |  | 1.继续对学校食堂食品安全领域开展跨部门综合监管。 2.对综合监管中收集到的企业经营难点堵点问题，实时跟进解决。
B-43 | 深入推进建设项目“即办好”审批帮办服务，构建从准入、建设到准营的重大项目全生命周期审批服务体系。 | 梳理项目从准入、建设到准营的全流程审批事项，建立“一项目一档案”动态管理机制，跟踪项目进度，主动介入服务。组建专职帮办团队，开展业务培训，提升帮办人员政策解读、流程指导和问题协调能力。 站稳企业群众立场，紧盯企业群众需求，充分发挥区重大项目“金牌团队”服务协调作用，通过“即办好”服务机制，为企业提供便捷、高效、精准的建设项目手续办理指导，推动项目早落地、早开工、早见效。 | 区行政审批服务局 | 1.对185个区级以上重点项目挂牌督办，8月份对未完成施工许可的省市重点项目和部分重大项目进行调研服务，了解项目进展情况及存在问题，协调相关部门推进手续办理。目前74个市级以上重点项目完成施工许可65个，185个区级以上重点项目完成施工许可151个。 2.梳理项目从招引落地到投产运营全流程审批事项制作审批流程图，为华能、华电等50余个重大项目“一项一策”制作定制化服务清单，服务专员依托服务清单实行动态管理，在关键审批节点提前提醒，结合项目需求及时主动介入服务。 3.8月8日印发实施《青岛市即墨区行政审批服务系统绿色能源新兴产业特色服务实施方案（试行）》，为绿色能源新兴产业项目提供靠前主动服务、全程跟踪服务和“吹哨报到”服务，将“高效办成一件事”等服务举措贯穿到审批服务全流程。 |  | 1.紧盯项目需求，持续提升服务水平。切实发挥“金牌团队”保障作用，完善定制化服务模式，加强政策宣贯。 2.深化协同联动，推进服务提质增效。落实好主动靠前服务、全程跟踪服务和吹哨报到服务，为项目推进提供专业化支持。 3.坚持问题导向，建立闭环解决机制。定期调度汇总项目进展情况，对存在的问题顶格推进，精准突破。
B-44-01 | 推动“无证明”服务向村（社区）延伸。 | 一是收集整理镇街、村（社区）制发的共性、高频证明，明确每项证明的开具模板、部门、条件、申请材料、办理流程和应用场景，形成第一批电子证明线上开具清单。二是协助相关镇街、村（社区）申请制作电子印章，协助审批人员申请金宏账号。三是结合实际优化明确电子证明线上开具流程，配合省市大数据部门做好电子证明测试上线等工作。四是及时反馈电子证明在应用过程中出现问题，总结工作经验，逐步全区推广。年内完成第一批电子证明线上开具工作。 | 区大数据与电子政务服务中心 | 目前，已将试点社区“居住证明”“社会实践志愿服务证明”模板上报青岛市大数据局。正在配合省市大数据部门做好基层电子证明明确线上开具流程、测试上线等工作。 |  | 配合省市大数据部门做好基层电子证明明确线上开具流程、测试上线等工作。
B-44-02 | 全面应用电子营业执照。 | 实现涉企业务，以全面应用电子营业执照为主，不用、少用纸质营业执照为辅，大力提升政务服务效能和企业办事便利度。 | 区市场监督管理局 | 一是组织镇街便民服务中心窗口登记人员开展业务培训，全面宣传介绍电子营业执照的使用；组织召开全面应用数字化电子营业执照业务培训会，30余家代理记账公司参加。二是指导潮海街道便民服务中心经营主体登记注册窗口积极推广电子营业执照，撰写市场准入登记“码”上赋能宣传稿件；撰写实行新型亮照形式 让经营者“轻装上阵”宣传稿件，并通过新华网、青岛日报等多家媒体进行宣传报道。截至目前，共发放15829个电子营业执照链接。 |  | 继续宣传全面推广电子营业执照，提高下载率、知晓度。
B-45 | 畅通面向小微企业的金融支持渠道，协调解决融资需求60亿元以上。 | 具体工作：深入推进2025年金融服务实体经济“春雨行动”，落实好“金融管家”“金融问诊”等工作，加大开展银企对接会的频次，不断提升金融服务小微企业质效。 工作目标：协调解决小微企业融资需求60亿元以上。 | 区金融运行监测中心 | 1.深入推进“春雨行动”，引导银行机构对全区小微企业主动靠前对接服务，加大信贷支持力度。截至9月末，已累计走访对接企业956家次，摸排企业融资需求99.78亿元，达成授信76.93亿元，实现放款44.37亿元。 2.积极开展“金融问诊”，组织银行机构多措并举的帮助我区小微企业解决融资困难。今年以来，组织开展多场次金融问诊活动，为企业放款6.90亿元。 3.深入推进“金融管家”，组织汽车产业新城的金融管家团队为园区内的小微企业提供专业化的金融服务。截至目前，累计摸排园区内的企业融资需求2.23亿元，实现放款1.70亿元。 |  | 1.持续开展好“春雨行动”，落实好“金融管家”“金融问诊”等工作，引导银行机构不断加大对我区小微企业的信贷支持力度。 2.继续加强与部门、镇街和功能区的联动合作，聚焦各行业领域、区位的小微企业发展特点，分行业、分产业、分区域的持续开展多种形式的小微企业专场金企对接活动，不断畅通银行机构与小微企业之间的融资对接渠道。
B-46-01 | 完善企业诉求快速响应、闭环办理机制，着力解决企业用工、用地、用能等难题。 | 强化企业服务，加大惠企政策宣贯力度，针对企业反映的用工、用地、用能等问题，及时协调有关部门、区位解决，助力企业健康发展。 | 区工业和信息化局 | 一是大力度开展政策宣贯。针对企业申报企业技术创新目录等政策，及时将政策文件转发企业，指导企业提报申报材料。二是高质量开展供需对接。组织君联汽车等汽车零部件企业报名全省汽车产业供需对接活动；征集海链利尔等零部件企业与华为系汽车合作意向；配合市汽车专班召开一汽锻造供需对接活动，青特、五菱、解放等企业参会。三是积极开展企业走访。三季度以来，结合“企事有解”、市工信局走访包联等工作，深入开展走访服务，收集企业发展难题，助力企业高质发展。 |  | 继续结合“企事有解”等机制开展企业走访，加强政策宣贯、供需对接等方面工作力度，做好工业企业服务保障，帮助企业健康发展。
B-46-02 | 切实规范涉企收费执法，维护市场主体合法权益。 | 落实省、市规范涉企执法若干措施，加强涉企行政执法监督力度，提高依法执法水平，促进营商环境持续优化。 | 区司法局 | 1.组织开展专项行动阶段性评估，制发《即墨区规范涉企行政执法专项行动总结评估工作指引》，规范档案整理要求，查阅文旅局、自然资源局、应急局等15个部门档案材料，共计发现并解决问题43个。 2.开展年度法治督察，将规范涉企行政执法作为督察的重要内容，推行法治督察与人大监督、政协民主监督、纪检监察监督联动，通过组织企业座谈、执法人员谈话、实地督察、抽查案卷、查阅档案材料等方式，专项监督区民政局、卫健局、商务局等6个单位，共计发现问题45个。 3.7月30日，省第六指导调研组到我区进行专项行动指导调研。8月26日，市规范涉企行政执法专项行动工作专班第五指导调研组到我区进行专项行动指导调研，对我区工作开展情况表示肯定，同时指出目前我区仍存在“‘鲁执法’平台绿通率过高”“行政执法责任制落实不到位”“执法案卷不规范”等问题，已组织各相关执法单位全面认领问题并逐项整改。 |  | 1.聚焦企业群众反映强烈的突出问题，推动专项行动各项成果制度化，提升行政执法行为规范化。 2.进一步把好涉企“入门关”。重点发挥“鲁执法”平台作用，推广使用执法办案系统，实现“检查、办案、监督、评价”全过程、全流程、全方位一体化。 3.进一步加强执法监督。不断健全行政执法监督体系，强化部门内部行政执法监督作用，推动法治督察、纪检监察与执法监督共同发力，常抓不懈推动严格规范公正文明执法。
B-47-01 | 落实国家要求，综合利用新增专项债等措施，加大企业账款清欠力度。 | 盯紧上级专项债政策动态，抢抓政策机遇，为企业账款清欠及存量隐债化解提供资金支持。 | 区财政局 | 截至目前，已争取到用于清理拖欠企业账款的专项债券额度3.96亿元。 |  | 下一步，区财政局将配合区清欠专班，继续开展边核边清工作。
B-47-02 | 落实国家要求，综合利用新增专项债等措施，加大企业账款清欠力度。 | 积极做好区级清理拖欠民营中小企业账款牵头工作，及时督导成员单位做好投诉的办理。 | 区清理拖欠民营中小企业账款工作专班 | 1.8月18日，完成“6·30”台账单笔50万以下账款的清零任务。 2.根据《青岛市加快加力清理拖欠企业账款行动实施方案》要求，我区印发《即墨区加快加力清理拖欠企业账款行动实施方案》。 3.印发《关于调整即墨区清理拖欠企业账款专班及设立专项工作组的通知》，调整成立7个专项工作组，完善我区清欠专班工作机制。 4.对1-8月份的投诉线索办理情况进行通报，督促各工作组以及成员单位及时化解投诉线索。 |  | 一是结合已对接的市级专项债券、金融机构支持等资金渠道，加大资金筹措力度，确保清偿资金到位；二是按照“优先清偿、重点清偿”原则，明确时间表、路线图，确保年底完成“6·30”台账总额40%清偿任务。
B-48-01 | 大力弘扬企业家精神，进一步营造尊重企业家、关心企业家的浓厚氛围。 | 协助青岛市民营局开展好“青岛企业家日暨企业家宣传周”活动。 | 区发展和改革局 | 根据市民营专项小组下发的《关于征集“青岛企业家日”相关素材的通知》要求，做好我区素材征集等相关工作，预计10月底上报相关材料。 |  | 根据《关于征集“青岛企业家日”相关素材的通知》要求，会同区文联、工商联、工信局协助完成节目展演、素材征集等相关工作。
B-48-02 | 大力弘扬企业家精神，进一步营造尊重企业家、关心企业家的浓厚氛围。 | 对企业进行实地走访，一对一讲解政策，推动政策落地、落实。 | 区工业和信息化局 | 做好山东省、青岛市一企一技术研发中心的政策宣传和申报工作。走访10家企业，指导3家申报省一企一技术研发中心，1家通过省级审核；指导4家企业申报青岛市一企一技术研发中心。 |  | 对专精特新技术改造项目企业进行政策宣传及政策辅导，待正式通知下发后，积极组织企业申报。
B-49 | 聚焦重点产业和细分赛道，强化“区领导挂帅、指挥部作战、专业化服务”工作机制，突出以商招商、平台招商、场景招商、科技招商，争取落地一批投资过百亿的龙头产业项目。 | 以“精准招商、创新驱动、生态赋能”为主线，着力构建全链条、全要素招商生态，推动招商引资向“选商育商”转变。聚焦构建“10+1”创新型产业体系，突出智能化、绿色化、融合化、高端化，细分赛道、精准发力，重点突破“2+4+3”产业领域，进一步增强核心竞争力。力争全年新签约过亿元项目180个以上，新开工项目90个以上，形成“谋划储备一批，签约落地一批、开工建设一批”的良性循环机制，助力全区高质量发展。 | 区高质量招商引资指挥部办公室 | 结合我区实际，围绕“10+1”创新型产业体系和“2+4+3”产业领域精准发力，全力推进项目招引工作。依托项目信息管理平台，建立健全项目全生命周期管理机制，紧盯项目签约和开工率，做好全区亿元以上项目持续跟踪与协调推进工作。截至目前，全区亿元以上在谈项目114个，计划总投资668.85亿元；亿元以上签约项目68个，总投资538.97亿元。 |  | 持续深化主线任务，聚焦“10+1”创新型产业体系和“2+4+3”产业领域，加强与重点区域产业对接，开展专题招商活动，精准招引优质项目。依托项目信息管理平台，完善全生命周期管理机制。加大在谈项目跟踪力度，落实要素保障，推动签约项目尽快开工，确保在谈项目签约率、签约项目开工率双提升。
B-50 | 持续跟进中电建、卢卡多堡等大项目，实现到账外资恢复性增长。 | 通过“跨季度谋划梯次推进”抓实外资到账，持续优化和创新外资招引方式，不断完善和优化外商投资环境，确保外资工作稳量提质。 | 区商务局 | 压实项目到账攻坚机制，全力推动重点项目资金“应到尽到”，三季度重点促进蓝谷投新能源装备产业园境外融资项目、新禾户外项目、大深嘉泵业项目等，共到账2366万美元。截至目前，我区预计累计到账1.5亿美元，同比增长96.4%。 |  | 全力推动招商工业青岛造船厂项目、卢卡多堡二期项目、新禾户外装备项目等在手项目尽快实现外资到账，为四季度工作做好外资储备。
B-51 | 加力实施新一轮国际市场拓展计划，新增进出口实绩企业50家以上。 | 充分利用上级展会政策，参考市展会目录，结合我区进出口实际、重点市场情况，积极引导外贸企业“走出去”参展，支持我区本地企业不断开拓国际市场，精准拓市场、抓经济、稳份额。 | 区商务局 | 组织青岛正大、营上电器、美利达绣品等110余家企业参加第137届广交会、2025（中国）亚欧商品贸易博览会、2025山东省外贸优品购物季等50余个境外展会、内外贸活动和对接会，助力企业抢订单、拓市场，新增进出口实绩企业30余家。 |  | 根据青岛市商务局要求，继续组织企业参加境外展会及商贸活动，同时做好政策宣传工作，指导企业积极开拓国际市场。
B-52 | 以即发、雪达、酷特等龙头企业为牵引，促进纺织服装产业开展好国家外经贸提质增效示范。 | 锚定外经贸提质增效核心目标，聚焦新技术、新材料、新模式三新战略引领，持续巩固传统产业优势，加速培育外贸竞争新优势。 | 区商务局 | 持续对接上级业务主管部门，协助展开资金复审工作，共帮助即发、雪达企业申请到外经贸提质增效示范工作专项资金6914万元。 |  | 加强走访调研，梳理摸底前三季度企业项目支出和四季度项目预计支出情况，引导企业按照管理办法、支持方向和项目建设要求积极推进项目建设。
B-53 | 持续做大跨境电商、市场采购贸易等新业态新模式，推进“跨境电商+产业带”模式出口，支持中道洋福等海外仓加快布局。 | 持续推进跨境电商、市场采购贸易等外贸新业态发展，推进“跨境电商+产业带”模式出口，支持海外仓加快布局。 | 区商务局 | 1.联合税务等部门，组织近百家企业参加多场市场采购贸易政策解读会，促进市场采购贸易绿色健康发展；研究开展“市场采购贸易+短期出口信用保险”模式，目前中信保山东分公司已与10余家优质企业签订合同，采用先行先试、择优支持的方式介入市场采购模式风险管理和市场开拓，助力市场采购业务健康可持续发展。截至三季度，市场采购贸易平台新增备案主体284家。 2.稳步推进转型升级工作，引导我区生产制造型企业了解跨境电商业务模式，为意向企业嫁接跨境电商业务资源，成功转型2家企业开展跨境电商业务；优化跨境电商发展生态，赋能企业资源对接跨境出海。陆续组织我区跨境电商企业参加2025黄河流域跨境电商博览会等活动；开展“厂仓对接活动—2025年青岛市即墨区海外仓企业资源对接会”，助企搭建外贸新业态出海新通道。 |  | 1.汇集青岛纺织服装、手工艺品、假睫毛等产业优势，组织宣讲团开展政策宣讲培训，吸引更多生产类企业入驻。 2.聚焦传统贸易数字化转型升级工作，深度挖掘生产制造型企业跨电潜力，引导区内企业通过自建独立站、开设海外跨境电商平台店铺、优化搜索引擎等方式，不断提高企业产品私域流量，实现品牌曝光、产品出海。
B-54-01 | 提升综合保税区、国际陆港、女岛港等平台能级，加快构筑对外开放高地。 | 发挥综合保税区平台、政策和功能优势，探索与女岛港口岸开放、青岛国际陆港监管物流中心等发展平台深度融合，实现“区港联动”“区区联动”协同发展，引进一批贸易类、仓储物流类企业，引导区外企业入区发展，扩大市场采购贸易出口规模，打造辐射胶东半岛经济圈一体化的开放功能区。 | 蓝谷高新技术产业开发区管委 | 1.截至目前，综保区完成进出口约5.4亿元，活跃保税企业11家。 2.完成一架H135直升机租赁业务，进出口金额7835万元，实现保税租赁业态破题。 3.推进东风汽车入区出区，目前，入区2900余辆，出区1300余辆，出口额4000余万元。 4.加快推进盛鑫源大宗贸易项目，目前，已完成22家公司注册，11家取得危化品证。 |  | 1.强化工作举措，扩大进出口业务规模。 2.加快推进汉之方韩国进口保健品等项目落地。 3.加快推进盛鑫源大宗贸易项目，尽快实现纳统。
B-54-02 | 提升综合保税区、国际陆港、女岛港等平台能级，加快构筑对外开放高地。 | 国务院批复同意青岛港一类口岸扩大开放至鳌山湾港区，验收期为三年。根据即墨海关、即墨海事处、青岛边检站三家查验单位的相关需求，目前已完成女岛港查验设施。根据口岸扩大开发专班要求于2025年9月进行预验收，2026年2月正式验收。 | 城市旅游开发投资有限公司 | 1.航道锚地建设方面：目前，已完成航标布设、航道锚地竣后扫测、航标布设效能验收准备和扫测数据处理。 2.查验设施整改方面：女岛港查验设施已配备完成，正在联调联试。 | 8月底，区政府向市政府呈报《关于申请青岛港口岸鳌山湾港区扩大开放验收的请示》，正式申请扩大开放验收，目前正在根据市级要求补充相关材料。两个码头口岸监管区域内查验设施建设完成，鳌山湾港区航标布设、航道锚地竣后扫测完成，航标效能验收准备和扫测数据处理已完成。海事VTS雷达站正在进行主体施工，计划11月底完成主体施工，春节前全部竣工。 | 提交发布航行通告申请。
B-54-03 | 提升综合保税区、国际陆港、女岛港等平台能级，加快构筑对外开放高地。 | 继续推进中道洋福海外仓建设，年内建成投入使用；加大国际陆港生鲜电商孵化基地商贸流通体系建设，提高商贸企业聚集效应；华骏国家级示范物流园区提质增效，加大仓储物流设施、铁路装卸搬运设备、交通海关查验设备更新改造，推进鑫宝瑞、硅钢加工开平等重点物流项目建设，年内完工投产。 | 国际陆港管委 | 中道洋福海外仓加工车间、鑫宝瑞智能仓库、硅钢开平加工项目已竣工投产；国际陆港生鲜电商孵化基地1-8月份完成批发额17017.2万元；华骏物流园1、4、5号仓库顺丰设备安装完成。 |  | 推动华骏物流园1、4、5号仓库投产运营。
B-55 | 完善优化马山新区规划布局，加快安置区及配套基础设施、商业设施建设，积极引进创意研发、总部经济等高附加值产业，打造产城景融合发展新地标。 | 1.形成马山新区城市设计成果。2.完成马山新区控规调整批复。3.完成下泊安置区基础施工，启动主体施工及配套施工。4.积极开展招商引资工作。 | 马山新区城市更新建设专项指挥部 | 马山新区城市设计和控规调整成果均已完成，新区空间布局和城市规划进一步优化；全力推进下泊安置区项目施工建设，三季度已完成基础垫层、防水、抗浮锚杆（现场施工道路范围除外）、主楼筏板等工程；10台施工塔吊安装完成，设备运行安全顺畅。目前，安置区项目现场正在进行主楼一层、负一层主体结构和车库筏板施工。 |  | 积极配合相关部门做好马山新区控规调整成果批复前的相关工作；加强下泊安置区项目现场施工调度，全力推进安置区工程建设。
B-56 | 推进环湖新城规划建设，依托联东U谷等专业平台导入高新技术产业，完善提升高品质住宅、公服等功能配套，加快构筑融青发展新高地。 | 完成金山路以东，天井山二路以西，金山二路以南，金山三路以北两个地块及周边配套道路土地征收工作。重点针对“十强”高技术产业持续开展招商，招引相关企业入驻园区平台。 | 环秀街道办事处 | 1.征地范围内有两宗地块规划用途为住宅用地，根据省级规定，征地范围内农用地需先购买增减挂钩指标后方可办理征地手续。目前已确定从胶州市调剂增减挂钩指标，环秀街道正在协调第三方制定增减挂指标勘界图，目前指标面积已通过省厅审核。 2.经与征地办对接，因该地块成片开发方案已核减，需重新办理成片开发方案，目前已确定成片开发方案范围、召开村民代表会议，相关成片开发方案资料已报送编制单位。 3.环秀街道已于7月份在塔元村、东兴家疃、西兴家疃、石棚子村、林家土桥头村公布征收土地预公告。 4.联东U谷生命健康城签约企业33家，招商完成96%；入驻企业25家，入驻率75%。 |  | 1.配合区自然资源局购买增减挂指标事宜，启动土地征收。督促山金公司抓紧筹集指标购买费用、征地预存款，并将资金打入街道账户。 2.服务企业做好投产运营准备工作。
B-57 | 推动营流路南安置区完工交付、北安置区主体封顶，中心城区东部片区、东温、南黄埠、东元庄完成回迁。 | 督促潮海街道、温泉街道、通济新区、旅投公司加快安置区项目建设，中心城区东部片区、东温、南黄埠、东元庄完成回迁，营流路南安置区完工交付、北安置区主体封顶。 | 区住房和城乡建设局、潮海街道办事处、温泉街道办事处、通济新区管理服务中心、城市旅游开发投资有限公司 | 1.营流路北安置区正在进行基坑支护施工；南安置区已完成外墙保温，地下室地面施工完成80%，综合机电完成85%。 2.中心城区东部片区项目ABC地块已交付入住，D地块完成门窗工程、保温等工程，正在进行室外配套工程。 3.东温安置区已完成主体封顶、二次结构砌筑施工，正在进行水电气暖和电梯安装施工。 4.南黄埠安置区已完成主体封顶、二次结构砌筑施工，正在进行水电气暖和电梯安装施工。 5.东元庄安置区正在进行楼层修补、防水等施工，商业网点正在进行二次结构施工，室外配套工程正在进行雨污水、热力、燃气等管线施工。 |  | 一是定期向区委区政府汇报工作进展，高位部署调度，推动项目加快实施；二是加强政策服务和督导，确保如期完成回迁安置任务。
B-58 | 大中修青兰线、南城线等6条国省道。 | 6条国省道大中修工程完工通车。 | 区交通运输局 | 1.S214南城线黑龙江北路至五沽河一路段道路主体已完工，沽河一路至S503路段正在组织施工，累计完成总投资的57%。 2.G204烟沪线S503至即墨城阳界段大修工程累计完成总投资的63%。 3.S309田高线G204至S213段大中修工程主体完工。 4.G309青兰线桃源河桥至壮民路段和S218三城线平度胶州界至壮民路段大中修工程累计完成总投资的30%。 5.S209蓬黄线即墨区部分路段大中修工程累计完成总投资的9.5%。 6.G228丹东线天逸海湾至即墨崂山界段大中修工程主体完工，涉及我区1.875公里，由崂山组织实施。 |  | 1.S214南城线S503至即墨城阳界段大中修工程、G204烟沪线蓝鳌路至即墨城阳界段大修工程计划10月底主体完工通车； 2.G309青兰线桃源河桥至壮民路段和S218三城线平度胶州界至壮民路段大中修工程、S209蓬黄线即墨区部分路段大中修工程计划11月底主体完工通车。
B-59 | 新建整修淮涉河二路等15条市政道路，贯通城南路等7条“断头路”。 | 新建整修淮涉河二路等15条市政道路，贯通城南路等7条“断头路”。 | 区住房和城乡建设局 | 目前淮涉河二路、湘江三路、惠欣路等15条市政道路已开工建设，其中淮涉河二路、湘江三路等5条市政道路以及棠邑路、文溪路等4条“断头路”已完工通车。 |  | 倒排工期、挂图作战，督促各有关单位加快推进工程进度，确保按时完成年度目标任务。
B-60 | 推动地铁7号线二期、15号线一期12座车站主体结构全部封顶，力争双线全线贯通。 | 地铁7号线二期10座车站主体结构全部封顶，即墨段土建工程完成75%；地铁15号线一期2座车站主体结构全部封顶，即墨段土建工程完成60%。 | 区住房和城乡建设局 | 地铁7号线二期（即墨段）9座车站主体结构已封顶，土建工程目前已完成70%。 地铁15号线一期（即墨段）2座车站主体结构全部封顶，土建工程目前已完成56%。 |  | 协助青岛地铁集团相关部门，加快推进地铁7号线二期、15号线一期（即墨段）建设，确保年度计划顺利完成。
B-61 | 更换老旧燃气管线8.5公里，新完成餐饮经营场所“瓶改管”100处。 | 1.改造老旧燃气管网8.5公里，涉及依泉美庐小区（A区、B区、F区、G区、高层）、和平四区二期、即发怡馨苑、惠禾小区、竹林苑（阳关竹林)、和平家园一二期。 2.完成100户餐饮用户现场查勘和签约改造。 | 区住房和城乡建设局 | 老旧管线改造：目前已完成改造7公里，改造后可惠及即发阳光城、竹林苑、和平家园等3500余户居民。 瓶改管：目前75户餐饮企业已完成改造并通气，8户正在施工中，剩余17户正在与燃气公司协商合同签订。 |  | 持续推进老旧燃气管道及设施更新改造；继续实施“瓶改管”工程，大力发展“瓶改管”用户，从源头防范化解燃气安全风险。
B-62-01 | 建设电动自行车充电端口1500个、新能源充电桩4000个以上。 | 新建新能源汽车充电桩4000个以上。 | 区发展和改革局 | 截至目前，新增建设新能源汽车充电桩4010个。 |  | 持续推进新能源汽车充电桩常态化建设。
B-62-02 | 建设电动自行车充电端口1500个、新能源充电桩4000个以上。 | 增设电动自行车充电位1500个。 | 区住房和城乡建设局 | 截至目前，在全区物业服务小区内已增设3823个电动自行车充电位。 |  | 持续指导各镇街推进电动自行车设施建设。
B-63 | 保持违建治理高压态势，新创“无违建”楼院、道路20处以上。 | 根据青岛市《2025年违建治理工作方案》，工作内容调整为：一是结合2025年重点项目落地、城市更新建设等任务，拆除一处美化一处，年度打造5处重点整治样板；二是开展存量违法建设摸排整治，年度摸排拆除存量违建不少于7万平方米。 | 区综合行政执法局 | 一是组织相关镇街（功能区）开展重点整治样板摸排提报工作，截至目前已完成4处，拆除私搭乱建面积7000余平方米。二是开展存量违法建设摸排整治，组织相关镇街（功能区）开展存量违建摸排提报录入工作，截至目前，已拆除存量违建8.6万余平方米。 |  | 继续打造重点整治样板，剩余1处计划11月底前完成。
B-64 | 实施市容秩序分级分类管控，深入开展校园、医院、商圈等重点区域专项治理，动态整治游商浮贩、占道经营等市容乱象。 | 1.任务目标：根据行业执法工作特点，明确重要节点、区域，推动市容秩序执法工作开创新局面、提升城市精细化管理水平，打造整洁有序安全的城市环境。 2.工作内容：选取2个群众投诉热点问题开展顽瘴痼疾整治攻坚行动；用好市容和环境卫生责任区制度，通过强化执法检查、提高执法震慑等手段，倒逼责任单位履行责任区管理责任，对屡治不改的依法立案处罚；持续深化机动车占路售卖、祭祀焚烧等管执联动机制；做好五一、中高考以及各类节会赛事活动保障。 | 区综合行政执法局 | 1.稳步推进市容秩序整治。今年累计清理跨门经营5400余处次、游商浮贩16500余处次。 2.联合区公安分局治安大队，开展中元节期间禁止焚烧抛撒丧葬祭奠物品联勤联动夜查行动，累计出动执法人员65人次，检查重点点位38处，劝阻不文明焚烧行为135起，并同步查处游商浮贩、占路经营等市容秩序问题39处，有效遏制焚烧抛撒行为。 3.开展第35届青岛国际啤酒节市容秩序执法保障暨市容秩序夜查行动，联合区公安治安大队对露天烧烤占路经营、流动商贩占路经营、临街商户跨门经营及其他市容秩序问题开展集中整治。累计出动44人次，执法车辆15辆，发现并清理制止露天烧烤占路经营行为18起，游商浮贩占路经营34起，临街商户占路经营14起。 4.重点推进常态长效管理机制建设与季节性管控强化。全面延续并深化对31个热点点位的动态监管，持续落实“夏病春治”策略，积极应对夏季占路经营高发态势，每月对热点点位开展一次督导检查，并对发现问题实行“清单式”管理，确保整改闭环。占路经营投诉处理机制保持高效运转，坚持“日转办、周汇总、月分析”，特别针对暑期投诉特点，加强夜间及重点区域巡查整治力度。通过系列举措，三季度相关投诉量呈现稳中有降趋势，市容秩序保持向好态势。 |  | 1.结合秋冬季市容特点，调整优化勤务安排，加大巡查与执法力度，确保市容秩序管控标准不降、力度不减，实现长效管理。 2.针对元旦长假、冬季采暖期等季节性、时段性特点，提前研判部署。重点加强主要商圈、交通枢纽、农贸市场周边管控，组织开展专项执法行动，有效应对占路经营、乱堆乱放等可能出现的反弹问题。 3.深化热点点位动态监管，巩固"夏病春治"整治成果。对年度投诉台账特别是31个热点点位整治情况进行全面梳理评估。对已整改点位加强日常巡查，防止回潮；对反复发生、整改不到位的难点问题，深入分析原因，适时组织联合执法，实施精准攻坚。持续运行投诉“日转办、周汇总、月分析”机制，确保群众诉求得到切实有效解决。
B-65-01 | 建设5处公共停车场。 | 2025年建设5处公共停车场（新建3处、续建2处），总投资4.89亿元，年度投资3.53亿元，总停车泊位1469个，计划完工泊位1009个。 | 区住房和城乡建设局 | 目前5处停车场全部开工建设，其中1979文创园停车场、环秀雍苑西停车场等2个项目已完工，累计完工停车泊位620个。 |  | 加快项目建设，年底前完成1009个停车泊位。
B-65-02 | 优化调整公交线路10条。 | 优化调整10条公交线路，进一步促进重点区位发展，带动旅游资源开发，公交地铁接驳换乘更加便捷，往青岛主城区出行更加方便。 | 区交通运输局 | 根据人大建议、政协提案、市民意见建议进行调研，制定优化调整方案，公示征求市民意见后完成2102路北线部分班次延伸至黄龙庄、2356路延伸至蓝村枢纽站、2112路延伸至蓝谷高新区、2105路南线增设王家庄站点等14条公交线路的优化调整，以上公交线路已于三季度优化调整完毕。截至目前，累计优化调整公交线路20条。 |  | 根据我区重点区位发展和市民意见建议，进一步优化调整公交线路，促进重点区位发展，方便市民出行。
B-65-03 | 精细化提升交通秩序，新增施划停车泊位4600个。 | 调研论证，确定施划方案，2025年区公安分局交警大队会同环秀街道、通济街道、潮海街道、开发区管委、科技创新园发展服务中心、数字装备产业发展服务中心、汽车城管委、蓝谷管理局施划停车泊位4600个。 | 市公安局即墨分局 | 截至目前，共施划停车泊位3350个。 |  | 实地调研，确保完成4600个停车泊位的施划工作。
B-66-01 | 创建优秀规范化农贸市场2处。 | 对全区农贸市场经营秩序、环境卫生、安全生产等工作进行规范化创建管理，督导农贸市场主办单位对照《规范化农贸市场计分标准》做好相关工作，确保4处农贸市场规范化创建达标，争创优秀规范化农贸市场2处。 | 区市场监督管理局 | 1.督导农贸市场主办单位设置消费维权站，规范经营行为；为辖区4处农贸市场经营业户统一配发价格12000个，规范提升明码标价工作。 2.现场督导辖区内农贸市场主办单位各项工作开展情况，出动执法人员118人次，检查106家次，对检查中发现的问题督导农贸市场主办单位进行整改落实。 3.参加青岛市市场监督管理局组织的“走进市办实事 见证民生项目”现场会，现场学习金泰华农贸市场“一秤一码”智慧监管及统一商品标价牌设置情况和城阳蔬菜水产品批发市场快速检测抽检工作。 |  | 1.督导农贸市场主办单位做好经营秩序、环境卫生、安全生产等管理工作并检查辖区内农贸市场各项工作开展情况，对检查中发现的问题督导农贸市场主办单位做好整改落实工作。 2.配合青岛市局开展对我区农贸市场消防安全检查工作。
B-66-02 | 建成启用盟旺山农贸市场。 | 2025年12月底完工交付使用。 | 龙泉街道办事处 | 盟旺山农贸市场1-4层已完成二次结构施工，目前已进入室内外装修阶段。 |  | 完成室内外装修。
B-67 | 强化区、镇、社区三级联动物业管控，持续推进水电未移交小区历史遗留问题攻坚，有效规范提升物业服务质量。 | 1.建立区、街道、社区三级物业联席会议制度,构建起区委统筹抓总、行政主管部门行业监督、街道属地管理、社区具体负责、区直有关部门各司其职以及业委会、物业企业主体推进的上下贯通、整体联动、齐抓共管的物业管理新体制，推动物业服务企业融入基层社会治理，形成社区居委会、业主委员会、物业服务企业之间指导、监督、配合、协作、共同促进物业服务质量提高的工作平台，逐步提升全区物业服务水平。 2.组织对已建成的住宅小区，水电设施已投入使用但尚未移交专业经营单位的情况进行摸底，联合属地政府、自来水公司、供电公司等单位对满足改造条件的小区进行改造，对符合移交条件的小区组织设施移交。 | 区住房和城乡建设局 | 7月1日，8月10日，9月10日在200余个小区持续开展“项目经理接待日暨物业便民服务日”活动，提升物业服务质量。协调物业行业协会开展物业企业专业人员培训工作，培训人员60余人，进一步提升物业人员专业素质。 供电设施改造方面：151个小区完成现场勘察，97个小区完成改造方案编制，26个小区完成供配电设施改造移交。 供水设施改造方面：自来水公司根据《关于城区居民小区供水设施一户一表改造的实施意见》，实施自来水一户一表改造，截至目前，15个非直供小区已完成自来水改造移交，3个小区正在实施改造。 |  | 1.按照相关文件，持续推进物业服务提升。 2.遵循“先易后难、合法合规、积极推进”原则，协调发改、财政部门研究上级政策，解决改造资金难题。各镇街组织居委会、业务会充分调动产权单位、居民出资参与改造的积极性，协调供水供电企业科学合理优化小区改造移交方案。
B-68 | 扎实开展新一轮“四减四增”行动。 | 根据青岛市“四减四增”专班工作要求，落实《青岛市空气质量持续改善暨第三轮“四减四增”行动实施方案》，扎实推进产业、能源、交通、用地结构绿色低碳转型，提升面源污染精细化管理水平，深化多污染物协同治理，切实推动空气质量持续改善。 | 市生态环境局即墨分局 | 一是落实《区2025年大气污染防治工作计划》《2025年“治气工程”实施方案》《区包装印刷集群大气污染防治水平提升工作方案》《2025年夏秋季臭氧污染强化治理攻坚行动实施方案》，推动空气质量持续改善。目前，重点区域包装印刷集群企业升级改造和治气工程项目已完成年度任务目标。 二是扎实推进产业结构绿色升级，区工信局指导青岛美海金属制品有限公司淘汰落后铝壳熔炼炉设备；组织15家企业参加2025年青岛市绿色制造单位创建会议，解读2025年青岛市绿色制造单位申报程序及要求，为森麒麟、即发集团等国家、市级绿色制造名单开展动态监管，指导帮助云路先进材料、金王化学等7家企业入选青岛市绿色工厂。 三是推动能源结构清洁低碳高效发展，区发改局督促即墨热电、青岛新源热电等7家存量耗煤企业实施节煤改造，现已全部达到煤炭清洁高效利用基准水平；严控新上燃煤项目，持续压减煤炭消费，积极开展燃煤锅炉关停整合。 四是推动交通结构绿色转型，加快提升机动车绿色低碳水平；强化非道路移动源监督检查。 五是对全区受监房屋建筑工地“六项措施”落实情况纳入常态化检查范围，定期开展工作复盘，今年以来，区交通运输局与住建、综合执法、公安等部门共计开展46余次建筑垃圾运输联合夜查行动，35次超限超载联合执法行动，严查超限超载违法行为，保障道路交通安全。 |  | 将根据青岛市“四减四增”专班工作要求，督促各单位扎实推进产业、能源、交通、用地结构绿色低碳转型，提升面源污染精细化管理水平，深化多污染物协同治理，切实推动空气质量持续改善。
B-69-01 | 推进工地扬尘、烟花爆竹等协同治理。 | 积极督促在建项目做好施工扬尘管控，力争完成大气污染防治目标。 | 区住房和城乡建设局 | 常态化抓好秋季建设工程文明施工，加强扬尘问题治理，实施分级分类管理。对问题反复、屡查不改、标准不高的建设项目，增加检查频次、提高整改标准、加大惩戒力度。 |  | 深入开展分级管理，节点上重点对基础阶段、收尾阶段，工序上重点对土方开挖、回填工程作业，区域上重点对内部裸土覆盖、出入口保洁等方面加强监督检查。
B-69-02 | 推进工地扬尘、烟花爆竹等协同治理。 | 严格社会面清查、严密源头堵控、严厉执法查处，全面落实各项工作措施，打造“无鞭可卖、无鞭可买、卖鞭必查、放鞭必罚”的“烟花爆竹净空区”。 | 市公安局即墨分局 | 一是组织召开2025年“财神节”烟花爆竹禁放管控工作会议，印发《即墨区2025年“财神节”期间烟花爆竹禁放宣传工作实施方案》《即墨区2025年“财神节”期间烟花爆竹禁放管理工作实施方案》，财神节期间发放《禁放通告》《倡议书》等宣传材料12000余份，查处违规燃放4人。二是日常组织开展巡查防控和禁放宣传。增加街面警力，重点加强对禁放区、重点场所和人员密集场所巡查和宣传工作，实现禁放工作“家喻户晓、人人皆知”，对巡查中发现违规燃放烟花爆竹立即查处。 |  | 将强化显性用警、动态布警，严密街面巡查、治安查控，深入社区、村庄、集贸市场等开展滚动清查，查处违规燃放烟花爆竹行为，制止准备违规燃放烟花爆竹行为。
B-70 | 完成国三及以下非营运柴油货车淘汰。 | 2025年基本完成全区国三及以下排放标准非营运柴油货车淘汰任务。 | 市生态环境局即墨分局 | 截至10月24日，青岛市已淘汰国三及以下排放标准非营运柴油货车26171辆，完成总目标（28507辆）的91.81%。其中，我区已淘汰4207辆，完成总目标（4677辆）的89.95%。目前，区国三淘汰工作专班持续加强工作调度，确保完成年度任务。 |  | 加强组织协调和政策指导，组织专班相关单位继续深入各区位现场调研指导，每日公布各镇街淘汰车辆情况；公安交警对脱审车辆进行警告处置；对完成提前淘汰的车主尽快发放淘汰补贴资金。
B-71 | 退出30万千瓦以下小型锅炉。 | 2025年12月底前，完成即热集团#3、#4机组、新源热电#2机组关停退出。 | 区发展和改革局 | 即热集团已完成减温减压器建设方案制定，设备已完成生产，计划11月份完成安装、调试工作。5万千瓦背压机组已经省发展改革委组织第三方进行专家评审，正在根据省反馈意见补充完善材料。新源热电已完成下网电量计量表申请安装工作，无功调压装置改造申请已获得集团批复，计划10月份完成安装。 |  | 推进新建机组核准手办理和即热集团减温减压器安装、新源热电无功调压装置改造工作。
B-72 | 空气质量全面稳定达标。 | 即墨区“十四五”环境空气质量控制性目标：优良率目标值为86%，PM2.5浓度目标值为29微克/立方米，PM10浓度目标值为53微克/立方米，重污染天数目标值为1天。 | 区生态环境保护委员会办公室 | 落实《区2025年大气污染防治工作计划》《2025年“治气工程”实施方案》《区包装印刷集群大气污染防治水平提升工作方案》《2025年夏秋季臭氧污染强化治理攻坚行动实施方案》等方案；建立扬尘问题点位动态更新台账，及时分解、交办上级推送问题点位。截至目前，重点区域包装印刷集群企业升级改造和治气工程项目均已完成年度任务目标。截至10月26日，我区PM2.5浓度现状值为27微克/立方米，同比改善3.6%；PM10浓度现状值为48微克/立方米，同比改善7.7%；优良率现状值为84.6%，同比改善5.8%；未出现重污染天。 |  | 下一步将继续攻坚颗粒物污染，落实秋冬季大气污染防治举措，坚持每微克必争；梳理任务，进一步明确目标、时间节点，主动对接工作推进情况，力争在时间节点前完成相关任务。
B-73 | 启动东部污水处理厂提标扩建，完成即发污水处理厂改造，新建改造雨污水管线120公里。 | 1.完成即发污水处理厂总氮提标改造； 2.东部污水处理厂扩建提标项目形象进度达到20%； 3.新建改造雨污水管线120公里。 | 区水利局 | 1.即发污水处理厂提标项目已完成施工图纸设计和工程预算编制，正在向市级部门申请延期。 2.东部污水处理厂扩建及提标工作有关情况已经区政府常务会议研究通过，办理土地划转手续基础材料已准备完毕，正在对接实施企业研究协议签订事宜。 3.新建改造雨污水管线99.56公里。 |  | 1.即发污水处理厂：积极协调财政部门对预算进行审核，并组织施工企业做好开工前准备。 2.东部污水处理厂：会同实施企业签订协议，由实施企业开展设计、监理等招投标工作。
B-74-01 | 实施鳌山湾岸线整治及滨海湿地修复。 | 项目分为南北两段，修复区海岸线长度约11公里。 1.年内退养还海还滩工程完成沿岸养殖池清理27.75公顷； 2.年内完成生态监测和成效评估方案工作，完成生态监测，设置海洋生态状况调查监测点； 3.年内完成牡蛎礁修复和海藻修复工程量的60%，即牡蛎礁修复4.35公顷，海藻修复面18公顷。 | 区海洋发展局 | 1.已完成项目牡蛎礁生态修复专题研究报告、海藻场修复专题研究报告、沙滩修复专题研究报告、生态岸线专题研究、水动力泥沙冲淤数值模拟报告编制及专家评审工作。 2.根据项目初设矢量数据开展生态保护红线内允许有限人为活动、海洋环境现状调查分析、生态监测和成效评估服务、海域使用论证、环境影响评价项目报告的完善编制。 3.已完成项目的勘察、测绘工作。 4.已启动土地征收工作，已与灵山街道签订项目耕地异地占补平衡协议，通过异地占补平衡方式办理项目占用5亩耕地征收手续。 5.项目开展初步设计及概算编制工作，8月27日，组织召开项目初步设计及概算评审会议，形成专家评审意见，根据专家评审意见修改完成初步设计文件，评审单位复核后提出其他问题，已修改完成报评审单位审核。 |  | 督促项目实施单位加快推进前期手续办理，根据项目实施方案和绩效目标要求，年内完成退养还海（滩）27.75公顷，清理整治岸线长度4250米，修复牡蛎礁4.35公顷，修复海藻场18公顷，完成2025年度绩效目标。
B-74-02 | 推动崂山湾争创国家级美丽海湾。 | 全面总结2023年省级、2024年国家级美丽海湾创建经验，按照生态环境部创建要求及指标体系，扎实推进陆海环境重塑、海岸生态修复、突出生态环境问题整治等工作，争取崂山湾获得国家级美丽海湾命名。 | 市生态环境局即墨分局 | 1.组织开展全区岸滩垃圾清理工作，及时将青岛市下发岸滩垃圾问题转发给各责任镇街，对崂山湾岸线进行无人机飞行检查，累计检查20余次，发现问题督促责任镇街限期清理。 2.系统总结2023-2024美丽海湾创建经验，对照评审指标梳理完善相关支撑材料，申报材料已报生态环境部。 3.全区1742处入海排污口均完成国家入海排污口监管系统备案，实现规范化管理。 |  | 根据青岛市要求完善美丽海湾创建资料，加强对崂山湾范围检查，发现环境问题及时督促责任单位整改。
B-75 | 精准提升森林质量2000亩，持续做好森林防灭火和松材线虫疫病除治。 | 1.2025年完成国土绿化项目涉及的2000亩森林质量精准提升任务。 2.开展森林防火宣传，开展森林防火培训和演练，做好森林火险隐患排查以及督导检查工作。不发生一般及以上森林火灾。 3.2024年10月-2025年3月31日，疫木集中清理；4月份，疫木即死即清；5月份，疫木集中清理效果检查；6月份，疫木除治效果验收。 4-10月完成三次普查监测工作；5-8月，完成三次飞机施药防治松褐天牛工作；11月下旬-次年5月，疫木除治。 | 区自然资源局 | 1.提升森林质量方面，2000亩森林质量精准提升项目已进入收尾阶段，目前正在根据青岛市园林和林业局现场验收情况进行部分整改。 2.森林防灭火方面，通过压实责任体系、推进项目建设、强化科技赋能、加强宣传演练等举措，筑牢森林防火安全屏障。未发生一般及以上森林火灾，为林业生态安全提供坚实保障。 3.松材线虫疫病除治方面，目前已完成本年度第2次普查监测工作，秋季普查工作正在有序推进中。已完成本年度3次飞机施药防治松褐天牛工作。 |  | 1.根据市园林和林业局验收情况进行整改。 2.利用网络平台，宣讲森林防火知识；做好应急准备，森林防火大队全员待命，快速响应火情；积极推进青岛市森林防火道路建设工程项目、青岛市森林火灾高风险区综合治理项目，提升森林火灾综合防控能力。 3.松材线虫疫病除治方面，10月开展秋季普查工作，11月下旬-次年5月，开展疫木除治工作。
B-76 | 深入开展生态环保大排查大整治，高标准推进中央第三轮生态环保督察整改，守牢生态安全底线。 | 持续开展大排查大整工作，形成问题台账并定期开展“回头看”工作；做好第三轮中央环保督察迎检工作，顺利通过第三轮中央环保督察，严格落实整改措施。 | 区生态环境保护委员会办公室 | 第三轮中央生态环保督察前，按照上级要求开展了排查整治工作，督促责任单位按照要求开展问题整改工作，取得阶段成效。在5月27日开展的为期一个月的第三轮中央生态环境保护督察工作中，我区顺利完成督察迎检工作，高质量办理信访件，截至目前，第三轮中央环保督察交办的155件信访件已经整改完成123件。 |  | 督促各整改责任单位按照要求积极推进交办信访件整改工作。
B-77-01 | 扛牢粮食稳产保供责任，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”。 | 严格落实最严格耕地保护制度，深入推进“田长制”落实，强化耕地保护政策宣传力度，充分调动各镇街保护耕地积极性，层层压实责任，确保守牢我区111.54万亩耕地保有量及101.16万亩永久基本农田保护面积。 | 区自然资源局 | 持续深化“田长制”运行机制，依托“田长智治”平台开展常态化巡查，三季度累计巡田超5000余公里，实现对“非农化”“非粮化”问题的早发现、早制止；组织开展全区永久基本农田优化调整摸底工作，初步提取线索图斑并下发至各镇街，指导开展核实摸底及调整优先序评估工作；持续开展设施农业用地“季度巡查”，对备案项目用途进行实地核查；同步推进耕地保护政策宣传，通过微信公众号、镇街广播等渠道发布耕地保护政策信息，进一步提升群众耕地保护意识。 |  | 一是深入推进“林地上山、耕地下山”策略实施，稳妥完成永久基本农田调整优化。 二是深化“田长制”实践，不断完善耕地保护监管制度和政策体系，提升巡田、护田智能化水平，实现问题早发现、早制止、严查处。
B-77-02 | 扛牢粮食稳产保供责任，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”，新建改造高标准农田2.5万亩，实施绿色增粮10万亩以上。 | 1.以段泊岚、蓝村两个绿色增粮先行区示范带动10万亩绿色增粮，6月底之前实施完成夏粮5万亩，10月底实施完成秋粮5万亩。 2.完成青岛市农业农村局下达给我区的2025年新建、改造提升高标准农田建设任务。 | 区农业农村局 | 1.持续推进绿色高产高效行动项目实施，8月份完成项目公开招投标，确定中标企业，将玉米专用肥发放到位。组织绿色增粮先行区内的种植大户进行专题培训，针对玉米水肥一体化技术及小麦“两选四适”一播全苗技术进行专题培训。 2.9月11日，组织收看全市“三秋”工作视频会议暨召开全区“三秋”工作会议，区农业农村局通报全区“三秋”生产进展情况，宋千秀副区长安排部署“三秋”生产有关工作，要求秋粮应收尽收，秋种应种尽种。 3.确定我区高标准农田建设项目实施高标准农田3.1万亩。明确建设区域和主要建设内容，完成勘察设计工作。编制完成项目实施方案并报青岛市农业农村局批复。完成项目预算编制，向财政部门提出预算审核。 |  | 下一步，会同财政部门开展预算审核，同步组织监理、地力提升招标工作，尽早开工建设，统筹推进施工进度。
B-78 | 新培育市级以上农业产业化龙头3家，新创市级智慧农业应用基地2处以上。 | 做好农业产业化龙头企业培育工作，提升新型经营主体带动能力，发挥引领作用，带动农民增加收入。2025年，新培育市级以上农业产业化龙头3家。 | 区农业农村局 | 1.根据上级要求，开展农业产业化龙头企业认定工作，新认定市级龙头企业6家。 2.完成省农业农村厅2025年县域数字农业建设评估工作，陪同省农业农村厅调研组对我区青岛丰科生物有限公司、青岛鼎信绿洲农业服务有限公司、青岛田瑞生态科技有限公司3家数字农业发展基地实地调研，四季度将公布智慧农业应用基地评审结果。 |  | 1.做好企业监测任务指导工作。 2.积极对接上级业务部门，做好2025年智慧农业应用基地评审工作。 3.发展智慧农业、数字农业优势，引导其实施订单农业。
B-79 | 持续发力现代种业，推动国际种都智慧中心一期建成启用，汉研种业一期投产、二期开工，支持浩丰生物建成全区首家省级蔬菜育繁推一体化企业，加快落地华智生物等项目。 | 1.加快推进项目建设：计划9月完成国际种都智慧中心一期冬暖棚、玻璃温室等设施建设并投产；10月完成汉研一期温室、大棚、种子恒温仓库、冷藏库等设施建设并投产,11月汉研种业二期开工建设；6月完成浩丰生物冬暖棚、种子仓储冷库等设施建设，11月完成灌溉系统等配套设施安装并投入使用。 2.加快项目招引：计划与华智生物完成签约，接续推进项目实施。 | 移风店镇政府 | 1.项目建设：国际种都智慧中心一期已投入使用5个冬暖棚及排水沟等基础配套设施，完成玻璃温室施工图设计；汉研种业项目已完成3栋日光温室棚体施工、1栋钢架大棚钢梁支设、1栋科研辅助设施主体框架施工、3栋科研辅助设施基础施工及看护房、泵房主体施工、蓄水池挖掘，基本完成其余3栋日光温室砖墙体施工，完成排水沟挖掘约900米；浩丰生物已完成2栋冬暖棚、2个种子仓储冷库施工及分析天平、水分测定仪、人工气候箱、光照培养箱、烘干箱、种子烘干机等相关实验设备安装。 2.项目招引：8月，华智生物再次进行项目选址现场考察，并会同旅投公司同华智生物就项目合作模式、投资规模等事宜进行现场洽谈，启动项目实施方案编写；9月，会同旅投公司听取华智生物项目实施方案汇报并展开研讨，进一步调整项目实施方案。 |  | 1.加快推进项目建设：尽快完成国际种都智慧中心一期玻璃温室建设，所有设施投入使用；加快推进汉研一期剩余日光温室、钢架大棚、科研辅助生产设施及配套设施建设进度，争取尽快投入使用；推动浩丰生物项目11月完成灌溉系统等配套设施安装并投入使用。 2.加快项目招引：尽快形成项目实施方案定稿，会同旅投公司推动项目早日落地。
B-80-01 | 支持灵山争创国家级中草药特色产业集群，蓝村争创省级乡村振兴衔接推进区。 | 蓝村省级乡村振兴衔接推进区规划期限为两年，2025年至2026年，项目19个，计划总投资10047万元，其中衔接资金4195万元，行业资金2300万元，社会资金3260万元，自筹资金292万元。2025年投入资金9132万元，投入项目16个。 | 区农业农村局 | 蓝村街道衔接推进区6个衔接项目已全面开工。2个产业项目中，绿色增粮仓储加工基地项目和水果玉米仓储包装发运基地项目总进度达80%。4个基建项目中“桃源稻乡”衔接乡村振兴集中推进区产业配套基础设施建设项目进度达50%，永安村、稻香村、王演庄新村小型公益性基础设施建设项目进度达65%，挪城村小型公益性基础设施建设项目一期进度达75%，挪城村小型公益性基础设施建设项目二期进度达80%。资金拨付方面，已向区财政商请拨付资金1800.22万元，实际拨付1200万元。 行业资金项目2个，计划投资2300万元，工程进度达89.39%；社会资金项目4个，计划投资2460万元，工程进度达88.05%；自筹资金项目4个，计划投资177万元，工程进度达22.59%。 |  | 将督促镇街根据规划要求，全面加快衔接推进区建设工作，基建项目争取在10月底完工，产业项目争取11月底完工。加强与财政部门沟通，争取资金尽快到账。
B-80-02 | 支持灵山争创国家级中草药特色产业集群。 | 向农业农村部成功申报国家级中草药特色产业集群，并完成项目基础设施建设。 | 灵山街道办事处 | 2025年3月，国家农业农村部公示2025年优势特色产业集群项目拟立项名单，山东省入选玉米和大蒜2个产业集群，灵山街道申报的中草药特色产业集群未能入选。
B-81-01 | 实施85处农村生活污水治理。 | 2024年12月30日，青岛市乡村生态振兴工作专班办公室印发《关于做好2025年农村生活污水治理工作的通知》，明确我区年度治理任务是35个村庄。 | 区水利局 | 35个村庄已全部完工16个，剩余村庄正在进行末端处理设施收尾和调试，整体工程形象进度达95%。 |  | 督促施工各单位加快施工进度，确保11月全部完工。
B-81-02 | 开展农村人居环境整治攻坚。 | 完成农村人居环境整治提升五年行动任务，持续开展村庄清洁行动，加强“四大堆”清理、村容村貌提升、村周边及路域整治力度，加强长效管护，进一步提升人居环境整治成效。 | 区农业农村局 | 1.8月22日—28日，组织开展第三季度全区农村人居环境整治提升抽查，对17个镇街共220个村庄垃圾治理、污水治理、村容村貌建设等方面整治情况进行实地查看，对发现问题全部反馈镇街整改。 2.开展农村人居环境整治问题排查整改，截至目前，已对3126个村容村貌问题整改完成。8月27日，召开全区农村人居环境整治提升工作推进会议，传达学习上级有关会议精神、区委领导批示要求，对上级整改方案进行解读，对各镇街进行业务培训，并部署下步重点工作。 3.开展区级包联镇街领导指导农村人居环境整治工作，各位区级领导结合日常工作安排，深入包联镇街一线调研指导农村人居环境整治工作，对通济街道、潮海街道、移风店镇等镇街的31个村庄整治情况进行实地查看。 |  | 一是持续抓好农村人居环境整治问题排查整治，指导各镇街对照排查整改阶段问题台账清单进行“回头看”，加强动态监测。 二是打好人居环境“秋冬战役”，指导各镇街对房前屋后、街头巷尾、田间路边等重点区域的杂物堆、柴草堆、生活垃圾等进行重点清理，深化拓展“三清一改”，提升整治成效。
B-82 | 完成99户危房改造。 | 支持符合条件对象实施危房改造，2025年全区实施农村危房改造99户，及时消除农村低收入群体等重点对象房屋安全隐患，切实保障农村低收入群体基本住房安全。 | 区住房和城乡建设局 | 截至目前，农村99户低收入群体危房改造工程已全部完工。 |  | 协调区财政局及时拨付上级补助资金。
B-83 | 除险加固挪城水库等126座水库闸坝。 | 工作内容：1.挪城水库项目。完成大坝帷幕灌浆、溢洪闸配套建设、上游坝坡护坡以及防护网等附属工程配套建设。2.中型水闸（坝）项目。拆除重建8座中型水闸，包括七级节制闸、太祉庄节制闸、兰东节制闸、林戈庄节制闸、周辛节制闸、河南三村节制闸、岚西头节制闸、程戈庄节制闸，主要工程内容为水闸拆除重建、防汛路工程、管理房工程等配套工程；对大任河河崖拦河闸维修加固，墨水河官庄橡胶坝更换坝袋、拆除重建泵房等工程。3.小型水库项目。完成普东、小范家等22座水收尾工程；展开官路、垒里等14座小型水库除险及维修加固工程，实施溢洪道及放水洞维修改造，防浪墙砌筑，迎水坡拆除重建、维修加固，背水坡培土加厚、砌筑排水沟等工程。4.塘坝项目。完成北颜2号塘坝等43座塘坝维修加固收尾工程。展开蓝村四里等33座塘坝进场施工，实施重点塘坝迎水坡维修加固、部分坝顶路面硬化，背水坡整修，部分塘坝铺设草皮护坡和砌筑排水沟，溢洪道维修加固等工程内容。 任务目标：1.挪城水库项目，2025年12月工程总量完成100%。2.中型水闸（坝）、小型水库及塘坝项目，2025年6月工程总量完成100%。 | 区水利局 | 截至目前，累计完成总投资6.4亿元，其中完成建安工程费5.26亿元，总形象进度达91.17%。 1.挪城水库除险加固现已完成5100米大坝防渗墙截渗和帷幕灌浆工程；溢洪闸及交通桥拆除重建基本完成建设任务；完成迎水坡浆砌方块石护坡面积29250平方米、浆砌石护坡勾缝21750平方米，形象进度达81.5%。 2.中型水闸（坝）除险加固工程已全部完工。 3.小型水库除险及维修加固工程已基本完工，正在进行收尾，形象进度达到98.5%。 4.塘坝维修加固工程已基本完工，正在进行收尾，形象进度达98.3%。 |  | 进一步加强工程监管和督导力度，分解任务，明确责任，按照工期节点稳步推进工程建设，保质保量安全如期完成工程建设任务。
B-84 | 扎实推进乡村振兴示范片区建设，推动莲花田园打造体验式旅游目的地，花乡药谷与省属国企合作打造现代农业示范基地，宋化泉片区依托万亩林地打造“城市绿肺”。 | 龙泉莲花田园片区：1.工程建设方面：加快推进市级示范片区建设收尾工作，持续完善环线标志标识及村庄风貌。建设完成乡村振兴文化基地及配套工程，完善片区片区产业、基础设施配套功能。2.宣传运营方面：推动华东写生基地二季度开营，推动青岛龙泉联富文旅发展公司运营莲湾美村花田美地、十亩园田等项目。加强宣传推介，提升片区知名度和影响力。 灵山花乡药谷片区：计划建设现代农业产后中心一处，项目分两期完成，2025年计划完成第一期粮食烘干设施建设。 北安宋化泉：1.加强特色项目引育。发挥水库及林地资源优势，培育中高端林果产业基础，以点带面示范带动。打造“鱼小興”淡水鱼品牌，建设淡水净养生态基地。2.做优“香约北安”品牌。进一步挖掘辖区资源，规划“春夏秋冬”四季游线，开展“香约北安”特色农文旅系列活动。3.强化基础设施配套。实施片区防洪排涝工程，对下卢路两侧等区位排水设施优化升级。提升片区路域环境，开展规划游线水库周边环境综合提升。实施南林戈庄基础设施配套提升等衔接乡村振兴项目。 | 区农业农村局、龙泉街道办事处、灵山街道办事处、北安街道办事处 | 龙泉莲花田园片区： 工程建设方面，碾子头、花田美地、汪河水村庄提升工程、华东国际写生基地项目均已完工。宣传运营方面，引进徐哥哥核桃小院拍摄基地、心之力耕读私塾、如愿·莲花原乡民宿、莲花田园節墨文化综合实践教育基地等优质项目，中国华东国际写生基地投入运营；举办“悦动山海 荧光同行”荧光夜跑、直通春晚海选活动、花海乐园一日亲子室外境教、红色邮票展、艺术院校学生写生采风等活动。创作发布新项目推介、向日葵花开、水声疗愈、一镜到底看花海乐园、雨后龙泉、舞美龙泉等短视频18个，累计播放量超10万，转发点赞人数2万余次。在省级媒体发表丰收节、研学文化游等示范片区图文稿件20余篇。 灵山花乡药谷片区： 8月25日,灵山街道粮食烘干仓储新建项目在青岛市政府采购网发布采购需求公示。 北安宋化泉片区： 一是组织企业负开展参观座谈，交流片区乡村振兴发展，发挥示范带动作用；艺林智慧林业创新示范园种苗技术创新生产实验室已投入使用；“鱼小興”淡水净养基地一期建设已投入使用。二是赫柏香草、诸葛酥梨等荣获2025年“青岛网红农品”；挖掘、提升姜家小花园、优果怡品家庭农场、天郁芬芳家庭农场等“小而精”农文旅融合体验场所；组织诸葛酥梨、泉岭小米等辖区特色农产品参加古城·平川农交会。三是南林戈庄基础设施配套提升等衔接乡村振兴项目已完工；北林戈庄、谭家疃市级和美乡村建设工程已开工，进度达55%。 |  | 龙泉莲花田园片区： 将重点推动项目一体化联动运营，策划主题线路将景点串珠成链，着力延长游客停留时间、提升消费水平；并积极引入专业运营理念与模式，全面提升服务质量与管理效率，夯实片区可持续发展基础。 灵山花乡药谷片区： 下步将尽快发布项目招标公告。 北安宋化泉片区： 1.通过共富公司、重点企业带动，规模化流转土地，筛选、引进品质好、经济效益高、适宜本辖区种植的果蔬品种，形成“核心示范-周边辐射”的梯次发展格局。 2.围绕丰收季开展香约北安农产品系列宣传推广活动。 3.常态化开展村庄人居环境督查考核，加快推进市级和美乡村建设工作。
B-85 | 完善联农带农机制，引导新型经营主体与农民共建产业化联合体，新增示范社、示范场12家。 | 1.根据上级有关工作部署，结合当地实际，制定工作方案，在全区组织开展新型农业经营主体“双十双百”提质强能评选活动。新增“双十双百”新型农业经营主体12家左右，以农民合作社、家庭农场等新型农业经营主体的高质量发展，引领全区形成布局合理、功能完善、服务专业、机制灵活的农事服务体系，打造新型农业经营主体提质强能区域样板。 2.扩大新型经营主体与农民联合发展规模，促进农产品深加工产业发展，实现龙头带动、产业增值、农民增收。 | 区农业农村局 | 按照《即墨区2025年培育壮大农民合作社家庭农场项目实施方案》要求，组织评审专家对镇街推荐的经营主体进行量化打分和实地评审，已认定我区2025年培育壮大农民合作社家庭农场项目共12家，其中包括3家农民合作社、9家家庭农场。 |  | 加强督导，争取按时完成项目验收工作。
B-86 | 更好发挥“采食即墨”等公用品牌带动作用，新认证绿色有机食品和国家名特优新农产品6个以上。 | 1.加大“采食即墨”品牌宣传力度，进一步提升我区农业品牌的影响力。对“采食即墨”授权的62家涉农主体72个农产品实施更高水平的品牌建设，助推乡村振兴。 2.做好绿色食品、有机农产品和全国名特优新农产品宣传发动、申报材料审核、产品认证现场检查、证书颁发等工作。年内完成绿色食品、有机农产品和全国名特优新农产品认证6个。 | 区农业农村局 | 1.农民丰收节期间，组织百谷千果供应链管理公司等10余家“采食即墨”授权主体参加2025年中国农民丰收节暨“青岛农品”助农惠民促消费活动，活动期间销售即墨优质农产品达30余万元，达成订单40余万元； 2.组织青岛桃源河谷乡村旅游专业合作社等20余家涉农主体参加2025年“丰收金秋•欢乐国庆”农文旅系列活动启动仪式现场展销会，线上线下销售额20余万元； 3.截至目前，我区已有4个产品获评第九批青岛市知名农产品品牌、3个产品获得绿色食品认证证书、2个产品完成全国名特优新农产品登记。 |  | 1.积极组织“采食即墨”授权主体参加各类农产品展销会，持续扩大“采食即墨”区域品牌的知名度和美誉度。 2.联合镇街开展“农民丰收节”系列活动，通过节庆活动，提高我区优质农产品知名度，促进农民增收。
B-87 | 促进农村一二三产业融合发展，完善农村电商、冷链物流等设施网络，总结推广龙泉满贡等村集体经济发展模式。 | 以探索创新新型农村集体经济发展路径为着力点，激发村级集体经济内生动力，建立联农带农富农机制，总结推广1-2个典型经验。 | 区农业农村局 | 1.配合区政协开展“发展新型农村集体经济，推动乡村全面振兴”专题调研。 2.积极推动实现集体资产资源100%线上交易，通过青岛市农村产权流转交易平台成交300笔，成交金额约1.88亿元。 |  | 持续推动农村集体产权流转交易工作，挖掘推广发展集体经济典型经验。
B-88 | 巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，新实施乡村振兴衔接项目30个以上。 | 2025年度计划组织实施33个衔接项目，其中补贴类项目4个，基建项目21个，产业项目8个。预计涉及中央、省、市、区四级资金9773万元。 | 区农业农村局 | 2025年度组织实施衔接项目33个，其中“雨露计划”等补贴类项目4个，基建项目21个，产业项目8个。其中已完成1个基建项目、1个产业项目。 |  | 督促有关镇街根据实施方案要求，全面加快项目建设进度，基建项目争取在10月底完工，产业项目争取11月底完工。加强与财政部门沟通，争取应拨未拨资金尽快到账。
B-89 | 尽快建成龙泉中学，即墨五中整体迁入，实现普通高中全部城区化办学。 | 督促旅投公司加快推动项目建设，完成17栋单体楼室内外装修、室外工程等。随建设进度同步推进五中搬迁。 | 区教育和体育局、城市旅游开发投资有限公司 | 龙泉高中项目一期1-9#、15-20#楼二次结构工程完成96%，屋面工程基本完工，一层刚性地面工程完成32%，水电管预埋83%，外墙保温完成18%，门窗安装工程完成11%，内墙抹灰完成46%；10、14#楼主体结构完成85%；二期11-13#号楼主体结构完成30%，车库土方开挖完成90%。 |  | 完成二次结构工程，进行外墙保温及装修工程施工。
B-90 | 启用通济首创、开发区局属幼儿园。 | 督促相关单位加快项目建设，启用通济首创、开发区局属幼儿园。 | 区教育和体育局 | 通济首创、开发区局属幼儿园已完成室内外装修及内设配备等工作，正在准备次年春季开园前相关工作。 |  | 开发区局属幼儿园、通济首创幼儿园准备开园前相关工作。
B-91-01 | 建成职业教育园，与青岛技师学院深度融合发展，启动部分公办中职学校合并搬迁。 | 启动公办中职学校合并搬迁工作，部署资产设施清查整合，对中职学校专业进行整合。加快推进与青岛技师学院合作办学。 | 区教育和体育局 | 1.新增的婴幼儿托育、智慧健康养老、无人机操控与维修、艺术设计专业顺利完成2025年招生，招生较为理想，运行平稳。 2.在一职专南校区新设综合高中试点，进一步丰富中职学段办学特色，提升职业教育的竞争力，优化专业布局。 3.一职专北校区正在对现有实习实训设备进行清点测算，对部分老旧设施设备进行报废，计划购置更新相关设施设备，为合校打好基础。 |  | 1.在专业、设备等方面进一步优化。 2.进一步研究合作办学事宜。
B-91-02 | 建成职业教育园，与青岛技师学院深度融合发展，启动部分公办中职学校合并搬迁。 | 项目竣工并投入使用。 | 城市开发投资有限公司 | 一期工程（1、2、4、22号楼及地下车库）、二期工程（5-11#、13-21#楼）施工已完成。二期工程（3#、12#楼）装饰装修完成94%，机电安装完成80%。室外铺装完成83%，绿化施工完成88%。 |  | 按项目工期计划推进剩余工程施工。
B-92 | 巩固提升“双减”改革成果，加强师德师风建设和学生心理健康管理。力争通过义务教育优质均衡发展县评估认定。 | 1.强化学校主阵地作用，严格落实规范办学、作业管理、教材教辅征订使用等相关规定；扎实推进校外培训治理，规范校外培训机构办学行为，巩固提升“双减”改革成果。 2.常态化开展师德师风专项督查，加强师德师风建设；加强心理知识普及力度，提升学生心理素养，及时甄别心理危机学生，减少危机事件发生。 3.按照省市教育部门工作安排和部署，围绕义务教育优质均衡发展县创建，扎实开展各项工作，力争通过上级评估认定。 | 区教育和体育局 | 1.8月-9月，开展义务教育段学校规范办学督导检查，围绕“作业管理、教材教辅征订、作息管理”等重点工作，规范中小学办学行为。 2.开展师德师风建设工作提醒，要求各学校广泛学习《关于健全完善新时代中小学师德师风建设长效机制的意见》等文件精神，接收办理在职教师有偿补课、体罚学生等投诉30起。组织心理骨干教师录制暑假心理调适、开学第一课等心理微课，帮助学生及时调整心态；继续开展墨城心语公益课堂第26-32期；统计中小学情况，筹备全区四年级以上学生心理筛查工作；继续开通区未成年人心理援助热线，为学生提供心理宣泄渠道。 3.修订完善《即墨区关于义务教育优质均衡发展县省级督导评估反馈问题整改情况的自查报告》并报送青岛市教育局。目前正在持续整改相关问题，准备迎接上级现场评估认定。 |  | 1.持续开展作业设计与管理专项培训、优秀案例分享与研讨，提升教师作业设计实施能力。 2.加强对在职教师有偿补课、体罚学生等师德失范行为的预防治理工作，密切关注有关在职教师有偿补课、体罚学生的群众投诉，做到有举报必查。 3.积极争取财政支持，及时拨付生均经费，对照义务教育优质均衡发展县创建存在问题，协调相关部门统筹推进，努力达到创建标准。
B-93-01 | 建成启用结核病防治中心，打造田横卫生院等4个区域医疗次中心，培育3家省级中医特色卫生院、4家市级特色专科卫生院。 | 1.2025年底完成培育三家省级中医特色卫生院。 2.打造蓝村卫生院、移风店卫生院、田横卫生院、普东卫生院等4个区域医疗次中心。 3.建设田横（耳鼻喉）、店集（康复）、普东（口腔）、北安（疼痛）等4家市级特色专科卫生院。 4.结核病防治中心项目完工。 | 区卫生健康局 | 1.8月开展青岛市第十届“三伏养生节”暨中医药文化节活动，促进中医药文化弘扬与传承，满足广大群众的就医需求，提升中医药服务水平。 2.继续推进区域医疗次中心建设工作，蓝村中心卫生院已运行，7月份移风店卫生院透析中心运行，成为我区首家基层医疗机构透析中心。 3.9月19日青岛市卫健委下发特色专科卫生院建设标准，目前正在积极推进建设工作。 4.结核病防治中心方面，地块内新增部分用地城镇开发边界已获得省厅批复并报自然资源部备案，区自然资源局正在会同龙泉街道办理土地组卷报批相关手续。项目已完成二次结构施工，正在进行室内外装修，总工程量完成75%。 |  | 1.加大中医药人才引进力度，组织中医人员参加中医培训和进修学习。 2.积极对接青岛专家，进行业务指导，加强特色专科卫生院建设。 3.依托区级质控中心专家团队定期开展业务培训，提升服务能力。 4.积极配合区自然资源局、龙泉街道办事处办理土地手续，督促施工方加快施工进度。
B-93-02 | 加快中医医院北院区、第二人民医院建设。 | 完成中医医院北院区地下区域封闭、门诊楼主体钢结构施工，第二人民医院项目力争建设完成。 | 国际商贸城开发投资有限公司 | 1.中医院北部院区：已完成门诊楼主体钢结构安装，正在进行门诊楼桁架板安装，施工进度达40%。 2、第二人民医院：已完成停车楼地面施工、住院楼一层管线安装、外立面施工，门窗、防火门安装完成95%，室外化粪池、隔油池、蓄水池正在浇筑，进度达30%。 |  | 多措并举筹措资金，确保按年度计划施工。
B-94 | 持续丰富文化供给，延时错时开放公共文化场馆，全年开展各类文化惠民活动1.5万场以上。 | 根据上级要求，组织文化场馆延时、错时开放，持续开展文艺演出、全民阅读、艺术培训等群众性文化活动,服务市民文化需求。 开展“传承柳腔·工惠万家”柳腔专场、古城戏台经典唱段折子戏展演和送戏曲下乡活动100余场；“闻香识书周周荐”馆员荐书活动40余场；开展“送戏进万家”活动135场、文化馆馆办团队培训200场、节庆文化活动4场；会同有关单位、各镇街开展演出、培训、广场舞等系列活动1.5万场。做好各类文化活动的宣传推广。 | 区文化和旅游局 | 三季度共开展各类文化惠民活动6000余场，其中各镇街开展文化活动近1400余场，农村公益电影放映5000余场。截至目前，全年累计开展各类文化惠民活动10754场。 |  | 1.保障区文化馆、博物馆、图书馆等公共文化场馆免费开放，积极依托全区公共文化设施阵地，联合各镇街共同组织开展系列文化惠民活动。 2.深化实施“戏曲进乡村”工程，确保优质戏曲资源惠及基层群众。
B-95 | 促进高质量充分就业，开展免费及公益性技能培训4000人次。 | 1.完成技能培训需求摸排。 2.完成民办职业培训学校与镇街结对并签协议。 3.开展免费及公益性技能培训4000人次。 | 区人力资源和社会保障局 | 拟定“即培业丰”带岗培训方案，向民办职业培训机构征集到可培训工种9类、500个岗位；开发了群众培训需求摸排小程序，向全区下发了摸排培训需求的通知，目前已报名有意向参加培训的人员230余人。 |  | 继续拓宽政策宣传渠道，联合街道、社区，通过入户宣讲、社区公告栏张贴海报等方式覆盖农村及灵活就业群体。
B-96-01 | 支持高校毕业生等青年就业创业，建设青年发展友好型城市。 | 通过强化组织引领、升级阵地服务、运营特色项目，健全优化青年创业就业和人才服务环境。计划举办青年实习实践活动2场、青年就业招聘活动至少1场、返家乡观摩走访至少1次、青年交友联谊活动1场、青春学习培训至少2场等，满足青年多样化、多层次发展需求，以友好之城待青年有为。 | 共青团即墨区委 | 1.举办暑期大学生实习实践活动1场。暑假期间，征集发布31家单位政务实习、志愿服务和社会基层实践各类岗位184个，实习期间为实习生安排导师一对一指导，帮助大学生树立正确就业观。 2.举办返家乡观摩走访学习活动1场。8月12日团区委举办“即”往开来·“墨”上花开即墨籍青鸟学子“墨水河畔家乡行”主题活动，来自山东大学等30余所高校的50名青年参加，为即墨高质量发展提供源源不断的智力支撑。 3.举办青年交友联谊活动1场。9月13日，联合区总工会举办“金秋之约 缘来是你”2025年单身青年联谊活动，吸引来自各机关、企事业单位60余名优秀单身青年踊跃参与。 4.举办学习培训活动1场。为开拓乡村好青年视野、激发创业创新热情，助力乡村振兴青春建功行动，9月20日团区委组织各镇街约40名乡村好青年代表赴平度市开展实地观摩学习活动，进一步提升青年们的综合素质和发展能力。 |  | 1.举办“成长在即”青年干部人才赋能成长活动等青年学习培训活动。 2.举办青年交友联谊活动。
B-96-02 | 支持高校毕业生等青年就业创业，建设青年发展友好型城市。 | 1.招募高校毕业生“三支一扶”计划人员15人。 2.落实高校毕业生住房补贴等就业优惠政策。 | 区人力资源和社会保障局 | 1.完成省计划“三支一扶”人员招募工作，共招募14名高校毕业生到基层服务，目前工资正常发放、社保公积金正常缴纳。 2.高校毕业生住房补贴实行“即申即享”政策，截至三季度发放住房补贴资金4370余万元，惠及毕业生22840余人次。 |  | 1.做好新招募人员日常管理工作。 2.落实高校毕业生住房补贴等就业优惠政策。
B-97 | 因地制宜推进居家养老服务，完成2300户家庭适老化改造，新签约家庭养老床位258张。 | 一是对全区符合标准2300户老人进行适老化改造工作，并由区民政局联合镇街进行改造后的验收工作。 二是对有居家上门服务需求的老年人签约家庭养老床位258张。 | 区民政局 | 1.已完成2300户家庭适老化改造并验收通过。 2.已签约家庭养老床位262张。 |  | 加强对镇街综合养老服务管理，提升居家社区养老服务水平。
B-98 | 新备案托育机构13家，新增托位600个以上。 | 新增备案托育机构13家，新增托位数600个。 | 区卫生健康局 | 累计新增备案托育机构2家、新增3岁以下婴幼儿托位600个。 |  | 待教育部门对公办幼儿园变更事业单位法人证书、增加“托育服务”营业范围后，有序组织公办幼儿园开设托班进行备案。
B-99 | 深化医保支付方式改革，扩大DRG付费医疗机构范围，职工大额医疗费用补助起付标准降低至1.2万元。 | 1.深化医保支付方式改革，将所有符合条件的住院医疗机构全部纳入全病组DRG付费范围。 2.自2025年1月1日起, 参保职工大额医疗费用补助起付标准由原来的1.5万元调整为1.2万元。 | 区医疗保障局 | 1.组织相关专家开展2025年上半年DRG付费特病单议评审工作。 2.全面落实2025年DRG付费扩面有关工作，组织定点医疗机构进行接口改造工作，对全区所有符合DRG付费条件的住院定点医疗机构统一按照DRG预付费方式月度结算，实现医疗机构DRG付费全覆盖。 3.召开医保赋能医疗机构高质量发展数据定向发布会，定向发布DRG付费基金运行等数据。 4.自2025年1月1日起，参保职工大额医疗费用补助起付标准已调整为12000元。 |  | 1.做好日常DRG工作开展情况督导检查，加大定点医疗机构住院医疗费专项审核工作力度。 2.开展定点医疗机构DRG相关政策培训，针对问题进行培训答疑指导，协助医院解决补齐问题短板，提升DRG付费管理质量和水平。 3.通过多种渠道广泛宣传，提升政策知晓率。 4.多途径收集参保人就医过程中面临的常见问题和突出问题，及时解决处理。
B-100 | 持续强化东西部协作和省内帮扶协作。 | 根据青岛部署，制定我区2025年东西部协作和省内协作帮扶工作要点，按照上级要求及时拨付三地财政自筹资金。区委或区政府主要领导年内至少赴省外协作地进行考察调研1次，区党政负责同志年内赴省内协作地考察调研1次。动员引导我区企业、社会组织、爱心人士等社会力量开展捐助活动，全年社会捐助资金、物资文县400万元、漳县400万元、鄄城县300万元。力争在文县、漳县新落地产业合作项目各不少于1个，实际投资额各不少于1000万元。引导不少于1家企业赴鄄城县签约落户。深化劳务协作提质行动，帮助漳县、文县培训脱贫人口各不少于200人次，转移协作地脱贫人口来青就业135人，其中文县60人、漳县75人。组织开展线上线下用工招聘和技能培训，引导鄄城籍更多劳动力来青就业创业，支持青岛在鄄城企业带动当地劳动力就近就业。 | 区农业农村局 | 1.印发《2025年即墨区东西部协作文县漳县工作要点》《2025年省内协作帮扶鄄城工作要点》，完成财政自筹资金文县1275万元、漳县820万元。 2.保持文县、漳县挂职干部4人规模，按照任务要求完成漳县挂职干部批次轮换。选派2名校长、9名教师、15名医疗专业技术人员和其他专技人才14人到文县、漳县进行帮扶交流。 3.深入开展协作地农特产品入即活动，推进消费协作专区、专馆、专柜建设，目前已完成消费协作4296万元，其中文县2084万元、漳县1982万元、鄄城县230万元。 4.深化劳务协作提质行动，已帮助漳县培训脱贫人口100人次，完成转移文县来青就业617人（脱贫人口392人）、漳县来青就业157人（脱贫人口87人），帮助脱贫人口就地就近就业文县1384人、漳县1483人，举办乡村振兴干部、专业技术人才培训班文县2期185人次、漳县10期924人次。 5.搭建供需对接平台，开展“春风行动”等招聘会7次，参加企业90家，向鄄城推送就业岗位3000余个。 |  | 会同各相关责任单位严格落实《2025年即墨区东西部协作文县漳县工作要点》《2025年即墨区省内协作帮扶鄄城县工作要点》分解的目标任务，抢抓“消费协作月”“消费帮扶金秋行动”等系列活动契机，按照时限规定要求，加快推进产业协作、消费帮扶、捐款捐物等各项工作实施，确保各项任务目标保质保量如期完成。
B-101 | 法治化推进信访工作。 | 全面提升信访工作受理、办理规范化水平，确保2025年信访事项受理率100%、办理率100%，一次性化解率较上年度有明显提升。 | 区信访局 | 1.7月-8月，开展4次信访业务规范化建设培训工作，切实提高信访工作质效。 2.从规范受理办理程序入手，紧盯受理办理规范化，责任单位受理率、办理率均为100%。 3.落实申诉求决类信访事项调解优先原则，将调解和解贯穿案件办理全过程，推进信访事项一次性化解。 4.9月17日，召开“信访事项一次性化解率工作专题会议”，会上对一次性未化解案件的涉及的镇街、部门逐案进行调度，要求责任单位落实信访工作法治化要求，采取有效措施，一次性化解率90.98%。 |  | 下一步，区信访联席办将继续采取有力措施积极稳妥推进信访工作法治化，以提升事项化解质效为重点推进受理办理法治化。着力推进登记规范化标准化、严格依法分类处理、完善疑难事项协商机制、提升初次信访办理质效、强化办理质效动态管控。
B-102 | 持续深化安全生产分类分级监管，深入开展城镇燃气、电动自行车安全隐患排查整治。 | 一是安全生产分类分级方面。1.工贸领域：锚定分类分级“强本固基、量化提升”工作目标，注重“头雁”示范引领作用，集中力量指导汽车城等功能区率先起步、打造标杆，积累经验后在全区范围全面铺开，形成一套系统高效、可复制推广的即墨工贸企业量化提升打法，推动实现企业安全生产现场管理水平跨越式提升。2.经营场所领域：开展经营场所分类分级“回头看”工作。实现安全生产评级动态管理，各镇街每年年底前组织一次安全评级。在镇街核查评级基础上，部门组织抽查，监督商户及时消除问题隐患。深化“四防一通”宣传，普及“四防一通”安全知识，宣传“商户自治”工作理念。区安委办不定期开展督导检查，形成区位、部门齐抓共管的良好工作格局。 二是城镇燃气方面。对全区管道气企业、门站、液化气企业、汽车加气站全覆盖安全检查。 三是电动自行车整治方面。1.持续清理“进楼入户”“飞线充电”等突出问题。2.持续做好消防知识培训教育，利用媒体等渠道加大对违规停放充电行为的曝光力度。 | 区安全生产委员会办公室 | 一是安全生产分类分级方面。1.工贸领域：以“网格化”整合各层级安全生产监管力量，搭建“横向到边、纵向到底”基层监管体系，在大信街道开展基础信息摸排上报、隐患排查工作试点。2.经营场所领域：区纪委监委机关、区委办公室、区委组织部、区政府办公室、区安委会办公室组成联合督查巡查组，对重点区域、领域进行明查暗访和座谈访谈，构建区位、部门齐抓共管的良好工作格局。 二是城镇燃气方面。1.专题会议部署。组织召开全区液化气整合工作推进会议、城镇燃气领域2025年度上半年工作总结会议暨下半年工作部署会议、全区液化气企业去功能化工作推进会议，对燃气领域安全生产有关工作进行部署。2.聘请第三方安全专家对全区管道气企业、门站、液化气企业、汽车加气站进行拉网式安全检查，已完成第一轮全覆盖安全检查，正在开展第二轮全覆盖安全检查（已检查门站2座、加气站2家、液化气企业5家）。 三是电动自行车整治方面。1.组织全区物业服务企业在小区公示栏、楼梯间宣传栏等公共出入区域，加强充电桩、消防等安全知识的宣传。通过多种形式曝光典型火灾案例和电动车安全存放、充电常识，引导业主提高自我安全防范意识。截至目前，已完成1.2万个充电端口建设。2.加强培训和宣传力度，三季度，区电动自行车安全隐患排查整治专班联合消防救援局、住建局、物业行业协会分批组织物业企业负责人和专业人员进行技能培训，采取授课和现场观摩学习的方式，提高从业人员专业技术水平和安全意识，培训人员160余人次。 |  | 一是安全生产分类分级方面。1.工贸领域：将网格员摸排信息、企业风险分布四色图、一企一档、分类分级评定公示牌、工商注册信息等小微企业帮扶指导数据录入数字地图企业信息，形成区位安全生产基础信息一张图。2.经营场所领域：组织镇街开展经营场所安全生产动态评级，进一步深化“四防一通”宣传，普及“四防一通”安全知识。 二是城镇燃气方面。持续加强对燃气企业、门站等安全检查，排查问题隐患，指导督促企业闭环整改，不断提升全区燃气行业安全水平。 三是电动自行车整治方面。进一步沟通协调我区还未达到1:5配建比的小区以及外卖骑手聚集地电动自行车充电端口建设，力争早日达到标准。
B-103 | 扎实推进社会治安综合治理，强化校园周边等人员密集场所安全管理，严防公共安全事件。 | 加强校园及周边治安环境排查整治，督促校园严格落实四个百分百安全管理制度，确保校园各项安全防范措施落实到位。 | 市公安局即墨分局 | 制定印发《关于进一步强化各项安全防范措施切实做好秋季开学校园安全工作的通知》《关于加强重大活动期间重点内保单位、加油站、寄递物流企业、校园安全防控工作的通知》《即墨区校园专职保安员暨“最小应急单元”战术技能集中轮训工作方案》，秋季开学期间共出动警力563人次，检查中小学幼儿园426所，发现校园存在视频监控保存时间不足、保安员着装不规范、未落实出入登记、安全演练开展不到位等隐患22处，已整改完毕。组织各派出所法治副校长深入辖区学校，开展法制进校园活动39次，向广大师生普及法律知识，通报常见违法、犯罪行为，针对青少年容易涉及的盗窃、抢劫、寻衅滋事和故意伤害等违法犯罪的特点和类型，结合实际案例进行剖析讲解，增强学生自觉守法和自我防范意识，期间受教育师生36136人次。 |  | 一是积极配合教育部门，进一步制定完善校园安全突发事件应急预案，指导学校持续强化对校园保卫人员和保安员的培训，特别是以保安员和青年男教师为主的最小应急单元的培训，认真开展应急处置演练，确保在紧急情况下能够有效开展先期处置，最大限度地减少危害。二是将继续加大督导检查力度，会同教体局等主管部门开展联合检查，将检查发现的隐患汇总后以发函的形式通报到行业主管部门限期予以整改，力终将校园发现的问题，及时解决处理。
B-104 | 配强应急救援力量，进一步提高防灾减灾救灾能力。 | 统筹全区57支主要应急救援队伍，健全完善“综合+专业+基层+社会”应急救援力量体系，加强队伍建设、沟通协调、联调联战，为全区防灾减灾救灾工作提供有力保障。 | 区应急管理局 | 1.协调社会救援力量做好强降雨等极端天气值守备勤。 2.组织协调开展区镇两级安全生产类、自然灾害类应急演练，提升应急救援队伍的应急响应水平和综合实战能力。 3.继续推进应急预案工作手册修编工作，督促各有关部门加快应急预案工作手册修编进度，编制实用化、简明化操作手册。 4.国庆、中秋假期组织我区应急救援队伍加强值守备勤，保持24小时通讯畅通，遇到突发事件快速赶赴现场进行处置。 |  | 1.在重要节假日、重要时间节点组织应急救援队伍加强值守备勤，对重点区域、重点部位、重点场所，针对性落实前置力量。 2.督促完成区镇两级年度演练计划。 3.进一步深化队伍联动和沟通协调，加强队伍救援响应效率及队伍间协调联动能力。
B-105 | 加强未成年人违法犯罪综合治理，常态化推进扫黑除恶。 | 将常态化扫黑除恶斗争纳入年度工作要点和重点督查事项，以实际行动推动全区常态化扫黑除恶斗争持续向纵深发展，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。 | 市公安局即墨分局 | 始终保持对黑恶势力违法犯罪的严打高压态势，坚持依法严惩、打早打小、除恶务尽，坚决打击黑恶势力的嚣张气焰。加强与政法各部门协作配合，建立健全线索移送、案件会商、联合执法等工作机制，形成打击合力。三季度累计破获刑事案件21起，抓获犯罪嫌疑人67名，有力维护社会治安秩序。加强与自然资源、乡村治理、市场流通、信息网络等领域行业主管部门协作配合，与行业主管部门健全完善信息共享、线索移交、通报反馈等工作制度，与司法部门打通渠道，建立36名涉黑涉恶服刑人员登记，向行业主管部门制发公安提示函2条。 |  | 一是持续完善公安机关与纪检监察机关、行业主管部门等之间的协作配合机制，加强信息共享和工作协同，完善线索移送、联合执法、案件会商等工作制度，确保各项协作配合工作落到实处。二是运用好“公安提示函”，会同行业主管部门加强对本行业领域的日常监管，建立健全行业监管长效机制。
B-106 | 加强政府债务风险监测预警，健全化债融资专班实体化运行工作机制，深入落实存量隐性债务置换政策，坚决遏制新增隐性债务，有序推进城投债务降规模、优结构、降成本。 | 一是持续提升化债专班全域协调、督导落实效率，压紧压实城投公司化债主体责任，加力统筹全域一切资金资源，采取有力措施，严防公开市场债券逾期风险。二是紧盯上级政策窗口，抢抓化债政策机遇，2025年计划发行12亿元置换隐债专项债和部分补充政府性基金财力专项债，结合融资平台退出任务及资金管理使用规定，全部用于化解存量棚户区改造项目政府隐性债务，支持城投公司腾出资金用于化解债务风险。三是持续加强城投公司债务提级管理，严控高息非标和定融债务，禁止新增7%以上高息债务，对综合成本7%（含）以上高息债务实施清单化管理，逐项研究制定工作方案，落实好压降任务。 | 区防范化解地方债务风险工作专班 | 一是落实“三降行动”方案，压实城投公司化债主体责任，全力落实偿债资金接续计划，坚决守牢风险防控底线。 二是持续争取金融机构信贷支持，扎实推进新增融资、处置变现、压降成本、改革转型等七项工作。截至9月底，我区城投公司已完成7%以上高息债务清零工作。 三是推进融资平台退出、城投公司压降任务。 |  | 一是坚持顶格推进城投债务风险防范化解工作，压实城投公司化债主体责任，妥善化解存量债务风险，严防新增隐债风险，坚决守牢风险防控底线。 二是待财政部出台融资平台推出意见后办理相关手续，年底前完成丁字湾投资发展公司退出任务。 三是落实“三降行动”方案，推进信保基金、城投债务非标置换等化债政策资金落地，压降存量应急转贷和短拆资金规模。 四是加快资产盘活方案落地，支持企业拓宽融资渠道，以国有资产保值增值为前提，依法依规推进资产盘活。
B-107 | 积极稳妥化解房地产风险，落实稳定房地产市场政策，开展房地产项目风险动态排查，加大存量商品房处置力度，做好保障性租赁住房筹建，加强在建项目预售资金监管，实现保交房项目全部交付。 | 及时落实上级政策，动态掌握项目情况和存在问题，帮助化解，打好保交房攻坚战。 | 区住房和城乡建设局 | 对辖区房地产项目全面排查，区政府分管领导召开推进“久建未完”项目建设专题调度会，形成“一项目一策”处置方案。确定位于流浩河二路666号商贸城山东华府项目作为本年度保障性租赁住房承接项目，项目可筹集保障性租赁住房142套，筹集房源为商贸城山东村、于家庄已建成存量安置剩余房源，项目已竣工、手续齐全，已明确具体房源明细，目前已发放保障性租赁住房认定书，对接市级业务主管部门完成项目备案，本年度保障性租赁住房年度任务筹集到位。 |  | 由房地产开发项目属地镇街牵头成立工作专班，切实提出化解路径，加强工作调度，服务“久建未完”项目尽快开工上市、早日完工交付。
B-108-01 | 健全中小金融机构运行监测机制，持续化解银行不良贷款，严厉打击非法集资等金融违法行为，守住不发生系统性金融风险底线。 | 一是完善大额不良贷款和风险贷贷款台账，推动银行机构加快不良贷款化解进度。二是建立防范非法集资领域常态化监测预警工作机制，建立“区、镇街、村居”三级联动机制，搭建常态化信息互通平台。 推动全区银行机构不良贷款持续下降；有效遏制非法集资风险，加强宣传教育，提高群众风险防范意识。 | 区金融运行监测中心 | 1.着力推进不良贷款化解。定期统计全区银行机构不良贷款余额和不良率，重点关注大额不良贷款。推动存在大额不良贷款的银行机构通过核销、转让、平移、清收等方式加大不良贷款化解工作力度，今年以来，已累计化解不良贷款9.1亿元。 2.联合公安、市场监管、国金局和通济街道在万丽广场、德馨大厦开的经营企业开展防非入户宣传及风险排查。 |  | 1.对存在大额不良贷款的银行机构继续加强对接走访，推动存在大额不良贷款的银行机构进一步加快不良贷款的化解处置进度。 2.常态化开展宣传活动，做好春节、元旦等重要时间节点的宣传活动。
B-108-02 | 健全中小金融机构运行监测机制，持续化解银行不良贷款，严厉打击非法集资等金融违法行为，守住不发生系统性金融风险底线。 | 1.对我区投资、理财集中的商业写字楼及沿街门店持续开展扫楼清街行动，压缩非法集资违法行为的生存空间。 2.在社区、校园、公园等人员较为集中场所开展防范非法集资宣传教育活动，提高群众防范意识，守护好自己的资金安全。 3.对已发非法集资类案件零容忍坚决严厉打击，尽最大可能追赃挽损。 | 市公安局即墨分局 | 一是开展线索摸排工作。建立常态化线索排查机制，组织警力对辖区内投资理财、网络借贷、养老服务等重点领域全面排查，配合金融办、市场监管局等部门开展“扫楼清街”专项行动。同时，鼓励群众积极举报非法集资线索。三季度累计排查非法集资线索18条，其中有效线索4条。二是加强打击力度。对排查出的线索和接到的报案，及时进行调查核实，依法立案查处。加强与检法机关的沟通协调，确保案件依法快侦、快诉、快判。截至目前，共破获非法集资案件6起，抓获非法集资类犯罪嫌疑人48人，为群众挽回经济损失312.24万元，主动出击打掉2个涉嫌非法集资团伙。三是强化预警劝阻。区公安分局完善“预警劝阻+账户管控” 联动体系，优化预警劝阻与资金预警保护机制，做牢预警劝阻工作，做优止付冻结措施，最大限度减少发案损失。 |  | 一是利用当地媒体、社区广播、农村大喇叭、电子显示屏等宣传阵地，广泛宣传养老诈骗防范知识。 二是建立“专业+机制+大数据”新型警务模式，发挥数据导侦重要性，建立信息监测平台，实时监测网络舆情和交易数据。 三是持续完善与市场监管、金融、工商等部门的协作联动机制，明确各部门在打击整治非法集资诈骗工作中的职责和任务，加强信息共享和工作协同。
B-109 | 高水平启动编制“十五五”规划。 | 系统总结“十四五”经济社会发展成效，研判分析“十五五”时期目标定位、发展战略、产业布局、主要任务等，高质量完成“十五五”规划编制工作。 | 区发展和改革局 | 7月17日，组织召开专家研讨会议，邀请省宏观经济研究院、青岛社科院、青岛发改委3名资深专家，听取我区未来五年发展路径、发展重点和关键支撑项目并提出意见。 9月3日，区政府分管领导组织召开专题会议，听取规划编制组关于“十五五”规划《基本思路》研究情况的汇报，交通局、农业农村局、蓝村街道等有关部门、重点区位依次汇报本行业领域、本区域“十五五”发展重点考虑、重大事项和重大工程项目谋划推进情况。 |  | 下一步将把重大事项、重大工程项目梳理论证作为规划编制的重要任务，紧跟国家、省、市重大战略、重大政策谋划方向，深入研判新机遇新形势，立足我区特色，充分发挥产业、区位等优势，并组织开展公开征集意见建议活动，发动市民广泛参与，聚焦群众关注的急难愁盼问题，在规划中提出一批均衡性可及性强的民生政策举措。